## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：南村镇南雅学校围墙加高改造工程总预算（含其他费用及预备费） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 166731.12
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  | 11658.75
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 11658.75
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 2589.67
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 2589.67
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 180979.54
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 16288.16
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  | 197267.7
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 31083.76

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：南村镇南雅学校围墙加高改造工程总预算（含其他费用及预备费） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:A段围墙 2.材质:15圆钢铁艺栏杆 3.高度:1000 | m | 96.5 |  | 221.89 | 21412.39
2 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:B、D、E段围墙 2.材质:15圆钢铁艺栏杆 3.高度:1000 | m | 541.6 |  | 195.62 | 105947.79
3 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:C段围墙 2.材质:15圆钢铁艺栏杆 3.高度:0.661-1.223 | m | 116.6 |  | 256.08 | 29858.93
4 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.规格:15圆镀锌圆管 2.喷灰色防锈漆 二遍 | t | 0.089 |  | 19400.76 | 1726.67
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.高度:1.6m 2.门窗洞口尺寸:B段4米、C段4.3米 | m2 | 13.28 |  | 12.86 | 170.78
6 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:4000*2800 2.材质:镀锌钢管大门 3.做法:详看图纸 | m2 | 11.2 |  | 331.41 | 3711.79
7 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:4300*2800 2.材质:镀锌钢管大门 3.做法:详看图纸 | m2 | 12.04 |  | 324.15 | 3902.77
166731.12
本页小计 | [7 empty] | 166731.12
合 计 | [7 empty] | 166731.12

## 3.1措施项目费汇总表（输出清单项）
措施项目费汇总表
工程名称：南村镇南雅学校围墙加高改造工程总预算（含其他费用及预备费） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1 | 4629.64 |  | 4629.64
粤011701012001 | 活动脚手架 | m2 | 2143.35 | 2.16 |  | 4629.64
1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 密目式安全网 | 项 | 1
1.4 | 围尼龙编织布 | 项 | 1
1.5 | 模板的支架 | 项 | 1
1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1
1.7 | 施工围挡照明 | 项 | 1
1.8 | 临时钢管架通道 | 项 | 1
1.9 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.10 | 吊装设备基础 | 项 | 1
1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
1.12 | 施工便道 | 项 | 1
1.13 | 样板引路 | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF | 19% |  | 7029.11
| 小计 | 元 |  |  |  | 11658.75
2 | 措施其他项目
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 项 | RGF+JXF | 0%
011707002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 项 | RGF+JXF | 0%
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
2.5 | 模板工程 | 项 | 1
2.6 | 垂直运输工程 | 项 | 1
2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 | 项 | 1
2.8 | 成品保护工程 | 项 | 1
2.9 | 井点降水工程 | 项 | 1
| 小计 | 元
| 合计 |  |  |  |  | 11658.75

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：南村镇南雅学校围墙加高改造工程总预算（含其他费用及预备费） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 | 2589.67 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  | 2589.67 |  | -

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：南村镇南雅学校围墙加高改造工程总预算（含其他费用及预备费） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 16288.16
合计 |  |  |  |  | 16288.16

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：南村镇南雅学校围墙加高改造工程总预算（含其他费用及预备费） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
1 | 01090033@1 | 镀锌圆钢 | φ15 | t | 14.5208 |  | 4877.1 | 70819.39
2 | 01130030 | 扁钢 | 40×4 | kg | 879.092 |  | 4.23 | 3718.56
3 | 03010430 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 1.5361 |  | 5.58 | 8.57
4 | 03033126 | 铁插销 | 150 | 对 | 2.02 |  | 1.25 | 2.53
5 | 03033146@1 | 合页 | 75 | 百个 | 0.12 |  | 86.03 | 10.32
6 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 191.879 |  | 4.98 | 955.56
7 | 03135001@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 9.6523 |  | 4.98 | 48.07
8 | 03210290@3 | 防盗锥 |  | 个 | 58 |  | 7.5 | 435
9 | 03213001 | 铁件 | 综合 | kg | 272.1895 |  | 6.8 | 1850.89
10 | 03213121 | 镀锌铁件 |  | kg | 1677.019 |  | 4.06 | 6808.7
11 | 03214231@1 | 铁色铁艺造型 |  | 个 | 28 |  | 39.82 | 1114.96
12 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.01 |  | 448 | 4.48
13 | 04030015@1 | 中砂 |  | m3 | 0.02 |  | 278.97 | 5.58
14 | 13050430 | 酚醛防锈漆 | 各种颜色 | kg | 17.0772 |  | 10.04 | 171.46
15 | 13050500@1 | 油性防锈漆 |  | kg | 1.994 |  | 11.89 | 23.71
16 | 13090030 | 金属氟碳漆 | 面漆 | kg | 38.7593 |  | 102.01 | 3953.84
17 | 13090035 | 金属氟碳漆 | 底漆 | kg | 18.0868 |  | 102.01 | 1845.03
18 | 14010030 | 松节油 |  | kg | 8.9045 |  | 8.84 | 78.72
19 | 14050050 | 溶剂油 |  | kg | 6.6869 |  | 3.94 | 26.35
20 | 14350273 | 氟碳漆固化剂 |  | kg | 2.0308 |  | 35.35 | 71.79
21 | 14350680 | 稀释剂 |  | kg | 6.2022 |  | 8.88 | 55.08
22 | 14390070 | 氧气 |  | m3 | 1.0272 |  | 5.16 | 5.3
23 | 14390100 | 乙炔气 |  | kg | 0.4557 |  | 13.3 | 6.06
24 | 17030050@5 | 镀锌方钢管 | 50*50*1.2 | m | 52.56 |  | 17.49 | 919.27
25 | 17030070@1 | 镀锌方钢管 | 100*100*5 | m | 11.2 |  | 41.15 | 460.88
26 | 17030070@2 | 镀锌方钢管 | 20*20*1 | m | 102.28 |  | 8.13 | 831.54
27 | 20010010 | 镀锌法兰 | DN32 | 片 | 8407.358 |  | 2.67 | 22447.65
28 | 30010475@1 | 感应锁 |  | 套 | 2.02 |  | 163.72 | 330.71
29 | 34110010@1 | 水 |  | m3 | 0.0056 |  | 4.58 | 0.03
30 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 26.214 |  | 1 | 26.21
31 | 03033011 | 滚轮 |  | 套 | 4.04 |  | 10.23 | 41.33
|  | 合 计 | [5 empty] | 117077.57

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：南村镇南雅学校围墙加高改造工程总预算（含其他费用及预备费） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 96.5 |  | 221.89 | 21412.39
| A1-16-106 换 | 钢栏杆 制安(圆钢、镀锌钢管） | 100m | 0.965 |  | 22189.04 | 21412.42
2 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 541.6 |  | 195.62 | 105947.79
| A1-16-106 换 | 钢栏杆 制安(圆钢、镀锌钢管） | 100m | 5.416 |  | 19562.43 | 105950.12
3 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 116.6 |  | 256.08 | 29858.93
| A1-16-106 换 | 钢栏杆 制安(圆钢、镀锌钢管） | 100m | 1.166 |  | 19893.58 | 23195.91
| A1-15-117 换 | 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | 100m2 | 0.74689 |  | 8921.41 | 6663.34
4 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.089 |  | 19400.76 | 1726.67
| A1-5-150 | 预埋铁件 | t | 0.089 |  | 11405.05 | 1015.05
| A1-15-125 换 | 机喷防锈漆 防锈漆一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 | 100m2 | 0.642 |  | 1108.44 | 711.62
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | m2 | 13.28 |  | 12.86 | 170.78
| A1-19-53 R*1.5 | 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 | 10樘 | 0.2 |  | 853.84 | 170.77
6 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | m2 | 11.2 |  | 331.41 | 3711.79
| A1-9-162 换 | 围墙钢大门 钢管框金属网 制作 换为【镀锌钢管DN100】 | 100m2 | 0.112 |  | 20654.9 | 2313.35
| A1-9-163 | 围墙钢大门 钢管框金属网 安装 | 100m2 | 0.112 |  | 3809.21 | 426.63
| A1-9-226 换 | 特殊五金安装 地锁 换为【铁插销150】 | 100套 | 0.01 |  | 126.25 | 1.26
| A1-9-226 换 | 特殊五金安装 滚轮 | 100套 | 0.02 |  | 1033.23 | 20.66
| A1-9-225 换 | 特殊五金安装 电子锁(磁下锁) | 100套 | 0.01 |  | 16535.72 | 165.36
| A1-9-68 换 | 实木满州窗扇安装 合页铰接 | 100m2 | 0.112 |  | 46.09 | 5.16
| A1-16-112 换 | 铸铁花件栏杆 安装 | 100m | 0.04 |  | 5396.13 | 215.85
| A1-16-113 换 | 扁铁花件栏杆 安装 | 100m | 0.04 |  | 14089.11 | 563.56
7 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | m2 | 12.04 |  | 324.15 | 3902.77
| A1-9-162 换 | 围墙钢大门 钢管框金属网 制作 换为【镀锌钢管DN100】 | 100m2 | 0.1204 |  | 20401.91 | 2456.39
| A1-9-163 | 围墙钢大门 钢管框金属网 安装 | 100m2 | 0.1204 |  | 3809.21 | 458.63
| A1-9-226 换 | 特殊五金安装 地锁 换为【铁插销150】 | 100套 | 0.01 |  | 126.25 | 1.26
综合单价计算表
工程名称：南村镇南雅学校围墙加高改造工程总预算（含其他费用及预备费） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A1-9-226 换 | 特殊五金安装 滚轮 | 100套 | 0.02 |  | 1033.23 | 20.66
| A1-9-225 换 | 特殊五金安装 电子锁(磁下锁) | 100套 | 0.01 |  | 16535.72 | 165.36
| A1-9-68 换 | 实木满州窗扇安装 合页铰接 | 100m2 | 0.1204 |  | 42.87 | 5.16
| A1-16-112 换 | 铸铁花件栏杆 安装 | 100m | 0.043 |  | 5378.69 | 231.28
| A1-16-113 换 | 扁铁花件栏杆 安装 | 100m | 0.043 |  | 13116.76 | 564.02
|  | 合 计 |  |  |  |  | 166731.12