## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 367930.76
1.1 | 污水系统 |  |  | 100097.57
1.2 | 其他 |  |  | 267833.19
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  | 17353.02
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 17353.02
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 5541.3
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 5541.3
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 390825.08
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 35174.26
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  | 425999.34
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 67410.08

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
污水系统
1 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结方式连接,连接用胶粘剂应符合QB/T 2568-2002的要求 4.铺设深度:埋深约为0.7~3.0m | m | 17.4 |  | 31.66 | 550.88
2 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘结方式连接,连接用胶粘剂应符合QB/T 2568-2002的要求 4.铺设深度:埋深约为0.7~3.0m | m | 134.4 |  | 45 | 6048
3 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:粘结方式连接,连接用胶粘剂应符合QB/T 2568-2002的要求 4.铺设深度:埋深约为0.7~3.0m | m | 162.4 |  | 64.41 | 10460.18
4 | 040501001003 | DN300Ⅱ钢筋混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm砂砾垫层、C20混凝土基础 2.管座材质:A式135°基础 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN300 4.接口方式:承插式 5.铺设深度:埋深约为0.7~3.0m | m | 25.4 |  | 295.52 | 7506.21
5 | 040501001004 | DN400Ⅱ钢筋混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm砂砾垫层、C20混凝土基础 2.管座材质:A式135°基础 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN400 4.接口方式:承插式 5.铺设深度:埋深约为0.7~3.0m | m | 32.1 |  | 384.4 | 12339.24
6 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U塑料管DN100 4.连接形式:粘结 | m | 24 |  | 28.65 | 687.6
本页小计 | [7 empty] | 37592.11
分部分项工程计价表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土雨水水质检测井 2.尺寸规格:井外径1300mm,井内径1000mm 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30商品混凝土 5.井盖材质及规格:球墨铸铁可调试防沉降井盖Φ700 6.井圈材质及规格:砖砌体 7.井圈材质及规格:C30商品混凝土 8.井深:1.89m 9.含防坠网、井座钢筋 10.详见图纸 | 座 | 1 |  | 3919.2 | 3919.2
8 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土雨水水质检测井 2.尺寸规格:井外径1300mm,井内径1000mm 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30商品混凝土 5.井盖材质及规格:球墨铸铁可调试防沉降井盖Φ700 6.井圈材质及规格:砖砌体 7.井圈材质及规格:C30商品混凝土 8.井深:0.74m 9.含防坠网、井座钢筋 10.详见图纸 | 座 | 1 |  | 2426.09 | 2426.09
9 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土污水水质检测井 2.尺寸规格:井外径1300mm,井内径1000mm 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30商品混凝土 5.井盖材质及规格:球墨铸铁可调试防沉降井盖Φ700 6.井圈材质及规格:C35商品混凝土 7.井深:1.2m 8.含防坠网、井座钢筋 9.详见图纸 | 座 | 3 |  | 2850.15 | 8550.45
本页小计 | [7 empty] | 14895.74
分部分项工程计价表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土检查井 2.尺寸规格:井外径1300mm,井内径700mm 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30商品混凝土 5.井盖材质及规格:球墨铸铁可调试防沉降井盖Φ700 6.井圈材质及规格:C35商品混凝土 7.井深:1.2m 8.含防坠网、井座钢筋 9.详见图纸 | 座 | 6 |  | 2850.15 | 17100.9
11 | 040504009001 | 雨水口 | 1.名称:预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口 2.规格:700*400 3.其他:具体施工按图纸及相应规范执行 | 座 | 9 |  | 2942.35 | 26481.15
12 | 010514002001 | 其他构件 | 1.名称:现状雨水口封堵 2.其他:具体施工按图纸及相应规范执行 | 座 | 6 |  | 58.59 | 351.54
13 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.名称:拆除原有管道 2.材质:PVC管 3.管径:DN300 4.其他:含拆除管道及附属构件 | m | 55 |  | 6.23 | 342.65
14 | 041001009001 | 拆除井 | 1.名称:拆除原有检查井 2.其他:具体施工按图纸及相应规范执行 | 座 | 1 |  | 1063.73 | 1063.73
15 | 粤R3-2-12 | 水力冲洗管道 管径300mm内 积泥1/2内 | 1.清淤管径:150mm 2.积泥深度:管径1/2 3.淤泥运距:10km | m | 100 |  | 7.64 | 764
16 | 粤R3-2-16 | 水力冲洗管道 | 1.清淤管径:400mm 2.积泥深度:管径1/2 3.淤泥运距:10km | m | 95.00 |  | 15.85 | 1505.75
|  | 【污水系统】分部小计 | [5 empty] | 100097.57
其他
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:人机配合 | m3 | 293.59 |  | 7.85 | 2304.68
18 | 040103001001 | 管(基)坑回填石屑 | 1.填方材料品种:石粉 2.密实度:按规范要求 | m3 | 225.33 |  | 238.23 | 53680.37
19 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:200mm | m2 | 402 |  | 21.75 | 8743.5
本页小计 | [7 empty] | 112338.27
分部分项工程计价表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:综合考虑 2.厚度:150mm 3.部位:道路基层 | m2 | 615 |  | 13.2 | 8118
21 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:地砖 2.厚度:综合考虑 | m2 | 213 |  | 2.79 | 594.27
22 | 040103002001 | 余方弃置 自卸汽车运土方 | 1.废弃料品种:渣土、道路拆除废料 2.方式:挖掘机装土方、自卸汽车运土方 3.运距:10km | m3 | 385.84 |  | 27.95 | 10784.23
23 | 040103002002 | 余方弃置，拆除废料外运 | 1.废弃料品种:碎石 2.方式:挖掘机装土方、自卸汽车运土方 3.运距:10km | m3 | 93.18 |  | 45.72 | 4260.19
24 | 040202015001 | 恢复路面路基 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥石屑 3.厚度:15cm | m2 | 402 |  | 51.48 | 20694.96
25 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.面层材料种类、厚度:200mm厚C30商品混凝土 2.路面养生:水养生 | m2 | 402 |  | 169.27 | 68046.54
26 | 040202015002 | 恢复人行道基层 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥石屑 3.厚度:15cm | m2 | 213 |  | 50.37 | 10728.81
27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:10*10*2.56cm厚广场砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:20厚C30水泥混凝土垫层、3cm厚DSM15水泥砂浆 | m2 | 213 |  | 238.88 | 50881.44
28 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料规格:植筋DN14@800长700 2.植入深度:35cm | 根 | 503 |  | 53.7 | 27011.1
29 | 040602030001 | 路面切割 | 1.类型:路面切割 | m | 130 |  | 15.27 | 1985.1
|  | 【其他】分部小计 | [5 empty] | 267833.19
本页小计 | [7 empty] | 203104.64
合 计 | [7 empty] | 367930.76

## 3.1措施项目费汇总表（输出清单项）
措施项目费汇总表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 围尼龙编制布 | 项 | 1
1.4 | 桥梁支架 | 项 | 1
1.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1 | 2114.46 |  | 2114.46
041109001001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1 | 2114.46 |  | 2114.46
1.6 | 施工围挡照明 | 项 | 1
1.7 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.8 | 吊装设备基础 | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF | 16.5% |  | 15238.56
| 小计 | 元 |  |  |  | 17353.02
2 | 措施其他项目
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 项 | RGF+JXF | 0%
041109002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
041109005001 | 交通疏解员增加费 | 项 |  | 15%
041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 项 |  | 0%
粤041109008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF+JXF | 0%
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
2.7 | 围堰工程 | 项 | 1
2.8 | 材料二次运输 | 项 | 1
2.9 | 井点降水工程 | 项 | 1
2.10 | 施工护栏 | 项 | 1
2.11 | 监测量控工程 | 项 | 1
2.12 | 模板工程 | 项 | 1
| 小计 | 元
| 合计 |  |  |  |  | 17353.02

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 | 5541.3 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  | 5541.30 |  | -

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 35174.26
合计 |  |  |  |  | 35174.26

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
1 | 01010040 | 螺纹钢筋 | φ25以内 | t | 0.436 |  | 4106.97 | 1790.64
2 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 11.7214 |  | 448 | 5251.19
3 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 15.2354 |  | 275.97 | 4204.51
4 | 04050040 | 碎石 | 40 | m3 | 6.6134 |  | 247.34 | 1635.76
5 | 04070045 | 石屑 |  | m3 | 428.2221 |  | 160.17 | 68588.33
6 | 36090010 | 广场砖 | 综合 | m2 | 217.26 |  | 36.99 | 8036.45
7 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 1906.9999 |  | 1 | 1907
8 | 80210190 | 普通预拌混凝土 | C15 | m3 | 2.876 |  | 559 | 1607.68
9 | 8021903 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 9.01 |  | 558 | 5027.58
10 | 8021905 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 125.7889 |  | 615 | 77360.17
11 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 4.4297 |  | 659 | 2919.17
12 | 17250350@2 | PVC-U硬聚氯乙烯排水管 | DN150 | m | 135.744 |  | 28.59 | 3880.92
13 | 17250350@3 | PVC-U硬聚氯乙烯排水管 | DN200 | m | 164.024 |  | 47.81 | 7841.99
14 | 17290070@6 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN400 | m | 32.421 |  | 100.75 | 3266.42
15 | 36010201@3 | 铸铁井盖 | 700 | 套 | 11 |  | 396.31 | 4359.41
16 | SZB04015@3 | 底部井筒1000 | 1000 | 块 | 11.11 |  | 1500.42 | 16669.67
17 | SZB04017 | 调节井筒 | 高200mm | 块 | 9.09 |  | 303.56 | 2759.36
18 | SZB04020@1 | 预制钢筋混凝土井筒 | 1000 | 块 | 9.09 |  | 933.85 | 8488.7
19 | SZB04021@1 | 铸铁井箅 | 700*400 | 块 | 9 |  | 259.63 | 2336.67
20 | SZB04023@1 | 调节井筒 | 高400mm | 块 | 18.18 |  | 607.12 | 11037.44
|  | 合 计 | [5 empty] | 238969.06

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040501004003 | 塑料管 | m | 17.4 |  | 31.66 | 550.88
| D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 1.74 |  | 316.55 | 550.8
2 | 040501004001 | 塑料管 | m | 134.4 |  | 45 | 6048
| D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 13.44 |  | 449.97 | 6047.6
3 | 040501004002 | 塑料管 | m | 162.4 |  | 64.41 | 10460.18
| D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 16.24 |  | 644.09 | 10460.02
4 | 040501001003 | DN300Ⅱ钢筋混凝土管 | m | 25.4 |  | 295.52 | 7506.21
| D5-1-15 R*0.87 | 垫层 砂 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 | 10m3 | 0.34747 |  | 3996.94 | 1388.82
| D-4-1 换 | 承插式钢筋混凝土排水管 A式(135°)水泥砂浆接口 管径(mm) 300 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 100m | 0.254 |  | 24084.11 | 6117.36
5 | 040501001004 | DN400Ⅱ钢筋混凝土管 | m | 32.1 |  | 384.4 | 12339.24
| D5-1-15 R*0.87 | 垫层 砂 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 | 10m3 | 0.51617 |  | 3996.94 | 2063.09
| D-4-2 换 | 承插式钢筋混凝土排水管 A式(135°)水泥砂浆接口 管径(mm) 400 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 100m | 0.321 |  | 32013.06 | 10276.19
6 | 031001006001 | 塑料管 | m | 24 |  | 28.65 | 687.6
| 借C10-1-277 | 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 2.4 |  | 286.46 | 687.5
7 | 040504002002 | 混凝土井 | 座 | 1 |  | 3919.2 | 3919.2
| D-4-113 换 | 装配式钢筋混凝土检查井适用管径 300-500 井径φ1000 井深3m 换为【普通预拌混凝土C30】 | 座 | 1 |  | 4165.82 | 4165.82
综合单价计算表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D-4-119 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.5m | 座 | -1 |  | 117.46 | -117.46
| D-4-119 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.5m | 座 | -1 |  | 117.46 | -117.46
| D-4-117 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m | 座 | -1 |  | 56.7 | -56.7
| 补子目1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 45 | 45
8 | 040504002005 | 混凝土井 | 座 | 1 |  | 2426.09 | 2426.09
| D-4-113 换 | 装配式钢筋混凝土检查井适用管径 300-500 井径φ1000 井深3m 换为【普通预拌混凝土C30】 | 座 | 1 |  | 2975.72 | 2975.72
| D-4-119 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.5m | 座 | -4 |  | 117.46 | -469.84
| D-4-117 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m | 座 | -1 |  | 56.7 | -56.7
| D-4-118 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.2m | 座 | -1 |  | 68.09 | -68.09
| 补子目1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 45 | 45
9 | 040504002003 | 混凝土井 | 座 | 3 |  | 2850.15 | 8550.45
| D-4-113 换 | 装配式钢筋混凝土检查井适用管径 300-500 井径φ1000 井深3m 换为【普通预拌混凝土C30】 | 座 | 3 |  | 3282.32 | 9846.96
| D-4-119 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.5m | 座 | -9 |  | 117.46 | -1057.14
| D-4-117 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m | 座 | -3 |  | 56.7 | -170.1
| D-4-118 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.2m | 座 | -3 |  | 68.09 | -204.27
| 补子目1 | 防坠网 | 个 | 3 |  | 45 | 135
10 | 040504002004 | 混凝土井 | 座 | 6 |  | 2850.15 | 17100.9
综合单价计算表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D-4-113 换 | 装配式钢筋混凝土检查井适用管径 300-500 井径φ1000 井深3m 换为【普通预拌混凝土C30】 | 座 | 6 |  | 3282.32 | 19693.92
| D-4-119 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.5m | 座 | -18 |  | 117.46 | -2114.28
| D-4-117 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m | 座 | -6 |  | 56.7 | -340.2
| D-4-118 | 装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.2m | 座 | -6 |  | 68.09 | -408.54
| 补子目1 | 防坠网 | 个 | 6 |  | 45 | 270
11 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 9 |  | 2942.35 | 26481.15
| D-4-129 换 | 预制装配式立式、平式雨水口 单箅 井深(m) 1 实际井深(m):1.4 | 座 | 9 |  | 2942.35 | 26481.15
12 | 010514002001 | 其他构件 | 座 | 6 |  | 58.59 | 351.54
| D1-2-47 | 盖板 安装 | 10m3 | 0.0324 |  | 552.93 | 17.91
| D1-2-46 换 | 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.0324 |  | 9478.99 | 307.12
| 借A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.0043 |  | 6169.68 | 26.53
13 | 041001006001 | 拆除管道 | m | 55 |  | 6.23 | 342.65
| D1-4-56 | 拆除塑料管道 管径(mm以内) φ300 | 100m | 0.55 |  | 622.64 | 342.45
14 | 041001009001 | 拆除井 | 座 | 1 |  | 1063.73 | 1063.73
| D1-4-65 | 拆除砖砌检查井 深4m以内 | 10m3 | 0.385 |  | 1641.86 | 632.12
| 借A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | 10m3 | 0.385 |  | 1121.07 | 431.61
15 | 070302012001 | 水力冲洗管道 管径300mm内 积泥1/2内 | m | 100 |  | 7.64 | 764
| 借R3-2-12 | 水力冲洗管道 管径300mm内 积泥1/2内 | 100m | 1 |  | 683.71 | 683.71
| 借R3-2-28 换 | 汽车运渠泥 1公里内 实际运距(公里):10 | 10m3 | 0.08831 |  | 904.37 | 79.86
16 | 070302016016 | 水力冲洗管道 | m | 95.00 |  | 15.85 | 1505.75
| 借R3-2-16 | 水力冲洗管道 管径400-600mm内 积泥1/2内 | 100m | 0.95 |  | 1017.17 | 966.31
综合单价计算表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借R3-2-28 换 | 汽车运渠泥 1公里内 实际运距(公里):10 | 10m3 | 0.5966 |  | 904.37 | 539.55
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 293.59 |  | 7.85 | 2304.68
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.27891 |  | 6168.15 | 1720.36
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.1468 |  | 3982.04 | 584.54
18 | 040103001001 | 管(基)坑回填石屑 | m3 | 225.33 |  | 238.23 | 53680.37
| D1-1-135 | 管(基)坑回填石屑 | 100m3 | 2.2533 |  | 23823.02 | 53680.41
19 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 402 |  | 21.75 | 8743.5
| D1-4-3 换 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 4.02 |  | 2175.18 | 8744.22
20 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 615 |  | 13.2 | 8118
| D1-4-11 | 小型机械拆除各类底层 厚15cm内  | 100m2 | 6.15 |  | 1319.99 | 8117.94
21 | 041001002001 | 拆除人行道 | m2 | 213 |  | 2.79 | 594.27
| D1-4-32 | 拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | 100m2 | 2.13 |  | 279.2 | 594.7
22 | 040103002001 | 余方弃置 自卸汽车运土方 | m3 | 385.84 |  | 27.95 | 10784.23
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.38584 |  | 2822.93 | 1089.2
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.38584 |  | 25124.3 | 9693.96
23 | 040103002002 | 余方弃置，拆除废料外运 | m3 | 93.18 |  | 45.72 | 4260.19
| D1-1-125 | 装载机装松散石方 | 1000m3天然密实方 | 0.09318 |  | 6405.78 | 596.89
| D1-1-126 换 | 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.09318 |  | 39318.44 | 3663.69
24 | 040202015001 | 恢复路面路基 | m2 | 402 |  | 51.48 | 20694.96
| D2-2-4 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% | m3 | 60.3 |  | 304.63 | 18369.19
| D2-2-8 换 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):5 | 100m3 | 0.603 |  | 1900.74 | 1146.15
| D2-2-12 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 4.02 |  | 293.49 | 1179.83
25 | 040203007002 | 水泥混凝土 | m2 | 402 |  | 169.27 | 68046.54
综合单价计算表
工程名称：中心商贸城雨污分流工程建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D2-3-46 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 100m2 | 4.02 |  | 16764.18 | 67392
| D2-3-55 | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 4.02 |  | 162.33 | 652.57
26 | 040202015002 | 恢复人行道基层 | m2 | 213 |  | 50.37 | 10728.81
| D2-2-3 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 单价*0.5 | m3 | 31.95 |  | 144.92 | 4630.19
| D2-2-4 *0.5 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 单价*0.5 | m3 | 31.95 |  | 152.33 | 4866.94
| D2-2-8 换 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):5 | 100m3 | 0.3195 |  | 1900.74 | 607.29
| D2-2-12 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 2.13 |  | 293.49 | 625.13
27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | m2 | 213 |  | 238.88 | 50881.44
| D2-4-8 换 | 人行道广场砖铺设 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 100m2 | 2.13 |  | 8966.4 | 19098.43
| D2-4-14 换 | 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 100m2 | 2.13 |  | 14921.88 | 31783.6
28 | 040901008001 | 植筋 | 根 | 503 |  | 53.7 | 27011.1
| F-3-19 | 道路旧砼板 侧面植筋 | 10根 | 50.3 |  | 493.78 | 24837.13
| 借A1-5-109 | 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内 | t | 0.42534 |  | 5111.21 | 2173.99
29 | 040602030001 | 路面切割 | m | 130 |  | 15.27 | 1985.1
| D1-4-88 换 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20 | 100m | 1.3 |  | 1527.46 | 1985.7
|  | 合 计 |  |  |  |  | 367930.76