大龙街社工服务站末期评估报告

（2024年8月26日—2025年8月25日）

评估委托方：广州市番禺区民政局

项目购买方：广州市番禺区大龙街道办事处

项目承办方：广州市阳光天使社会工作服务中心

项目评估方：广州市番禺区社会组织联合会

评估日期：2025年8月21日

大龙街社工服务站末期评估报告

（2024年8月26日—2025年8月25日）

大龙街社工服务站（简称大龙街社工站）末期报告，是专业评估人员通过对大龙街社工站项目阶段性服务的全面调查、综合分析和科学判断，确定目标是否可行，总结服务开展情况，以及服务成效体现的总结文书。经过5位专家及2名工作人员对社工站展开为期一天的实地考察、访谈、查阅资料等形式的评估，形成此报告。大龙街社工站可以将此报告作为参考，进行服务完善和提升，从多方面夯实服务基础，拓展服务面，提升服务的专业化水平。本报告尽量呈现社工站的实际情况，因评估时间较短的关系，社工站部分服务成效不完全体现在报告中。

一、末期评估背景

2025年8月21日，番禺区社会组织联合会5位评委及2名工作人员对大龙街社工站展开了末期评估工作。评估为期1天，主要通过听取社工站介绍、实地考察、查阅资料、面谈（访谈）、填写问卷、入户困难群众询问等形式，对大龙街社工站的项目管理、服务开展情况以及项目成效等方面进行评估。评估团队主要完成了以下几方面的工作：

1.听取介绍。由社工站负责人介绍社工站的运营及服务情况、各项指标完成情况。

2.实地观察。主要针对社工站硬件建设情况方面进行观察，以评估其设施开展专业服务的适宜性。

3.查阅资料。查阅社工站行政、人事管理制度及专业服务记录等方面的资料。

4.各项目访谈。评委与各项目社工进行访谈，了解社工站服务推进情况，了解社工对服务项目的理解，以及开展服务的总结反思。

5.机构运营访谈。主要与承办机构管理人员及行政人员进行访谈，了解机构运营情况，查看机构行政配套制度等情况。

6.利益相关方满意度及知晓度。主要社工站在辖区内的知晓度以及各利益相关方对社工站提供的服务以及过程中的满意度。

7.总结反馈。由评委团队对评估进行总结，与社工站社工进行反馈，听取街道购买方对社工站工作开展的意见和建议，了解社工站同事对本次活动的反馈。

（一）评估依据

- 政策依据：《广州市社工站购买服务项目服务清单（民政领域社会工作）》《广州市社工站购买服务项目服务标准》《广州市社工站购买服务项目评估办法》《广州市社工服务站管理办法》《广州市社工站岗位职责》《政府购买服务管理办法》《广州市社会工作服务条例》等。

- 评估标准依据：《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》《广州市社工站购买服务项目协议》。

（二）评估原则

- 真实诚信原则：评估要求项目运营方必须以实事求是的态度对待评估，本着诚实守信的原则，提供和展示能够真实、客观反映其项目运营状况的依据和有效资料，以供评估小组考察。

- 客观公正原则：评估要求所有评委恪守“客观公正的第三方”评估者角色，依据事实和真实情况给出客观、中肯评价意见或结论。

- 证据为本原则：评估要求项目运营方应提供有事实依据的证明资料或记录，来展示其项目运营的真实状况和成效；同时，评估要求所有评委以真实有效的工作痕迹记录为依据，做出客观公正的专业评估分析和判断。

- 以评促进原则：评估要求评委要本着促进项目运营质量和成效的目标原则实施评估活动，给出评估指导意见，评估意见应具体、清晰、可行，能够切实指导项目运营团队持续改善服务成效和质量。

- 回避监督原则：评估要求评委在评估前与被评估方有单独接触、有利益关系或冲突的，均应回避；被评估方有权监督评估团队的评估工作，并有权提出合理异议或回避要求，以免评估失去公正性和可信度。

- 保密尊重原则：评估要求评委应尊重和保护其工作中所接触、发现或遇到的涉及服务对象隐私权等所有受法律保护的事项，并依法负有保密职责；评估要求评委在评估过程中应尊重被评估方的所有原创性专业技术、方法等成果，并依法负有保密职责。

（三）评估阶段

- 制定评估计划

番禺区民政局会同番禺区社会组织联合会根据最新管理办法要求及大龙街社工站项目合同期限确定评估时间，制定好评估计划和评估通知。

- 自我评审阶段

大龙街社工站结合《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》和签订的服务协议，逐项对照，准备材料，结合实际进行自我评估，并完成自评报告的报送工作。

- 实地评估阶段

评估小组根据评估计划组织实施，对大龙街社工站提供的材料进行审阅，实地考察，进行现场评估并打分。评估小组根据公平、公正的原则，严格按照评估要求，对大龙街社工站进行评估工作。

- 反馈初评意见

综合评委专家、监督方、购买方、市督导中心意见和建议，在评估工作结束后5个工作日内，向番禺区民政局、大龙街道办事处及大龙街社工站反馈初评意见，对评估结果、存在问题及改进建议等进行沟通确认。

- 出具末期评估报告

在评估工作结束后10个工作日内，向番禺区民政局、大龙街道办事处及大龙街社工站各出具一份评估报告，提出项目存在的问题及改进建议。

- 公示评估报告及受理评估投诉

区民政局在收到评估报告后汇总社会救助等有关业务科室意见，于5个工作日内确认评估报告，确认后对大龙街社工站项目的评估报告进行公示，公示期不少于7个工作日。公示期间，如收到对评估报告的质疑或投诉，区民政局及时对评估结果进行复核，并确定最终评估结果，同时将有关处理情况报市民政部门。

（四）评估内容

1.运营管理情况评估：主要从社工站人员管理、行政管理、项目宣传等方面进行评估。

2.项目服务评估：根据《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》，结合社工站与镇街签订的三方协议规定开展的服务内容开展评估工作，主要从需求评估、服务设计、服务执行、服务成效等方面进行评估。

3.利益相关方满意度及知晓度访谈：服务对象满意度主要由评估机构统筹实施，通过电访、走访、调查问卷等方式进行，随机抽取不少于100名服务对象开展满意度调查（困难群众和特殊群体总人数低于100的，按照实际人数开展全覆盖满意度调查）。

4.收集整理相关方反馈

收集整理相关方意见反馈，包括街道购买方对社工站项目作用发挥情况的综合评价，监督方番禺区民政局对社工站项目的自查自纠检查情况、督查整改落实情况的综合评价，以及督导中心对服务质量保障方面情况的综合评价。

（五）评估结果说明

社工站项目评估分值由四方评估分数的总和确定。其中，第三方评估机构评估分值占比55％、督导中心评估分值占比15％、镇人民政府（街道办事处）评估分值占比20％、区民政部门评估分值占比10％。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。评估中若发现有下列情形之一的，评估结果也定为不合格：

（一）保洁、安保等人员占用社工名额的；

（二）社工人员配备不足的，其中，项目配备10名及以上社工的，中期评估累计缺少5人次及以上，末期评估累计缺少10人次及以上；项目配备10名以下社工的，中期评估累计缺少3人次及以上，末期评估累计缺少6人次及以上；

（三）持证社工比例不达标的；

（四）年度服务期内人员费用支出比例低于80%的；

（五）限期内整改不及时、不到位的；

（六）专业评估结果为不合格的；

（七）财务评估结果为不合格的；

（八）违反国家法律法规及有关规定的其他情形，情节严重的。

二、评估总结

（一）社工站基本情况

大龙街社工站位于番禺区金海岸花园聚湖二期15栋二梯金海岸居委会2楼，于2016年9月开始，由广州市阳光天使社会工作服务中心负责运营。大龙街社工站主要服务包括：党建引领服务、兜底性民生服务、基础性民生服务、普惠性民生服务四大板块。

截至2025年7月 ，社工站配备工作人员15名，其中社工专业人员15名（4名中级社工师，11名助理社工师）。此外，社工站配备督导2名，从事社会服务10年以上。

本社工站评估周期服务经费为201.2万元，评估周期项目合同期为2024年8月26日至2025年8月25日。本次考核期为2024年8月26日——2025年7月31日，考核11个月。

（二）各项目服务进度情况

社工站共完成家访3151人次，电访8546人次，分别完成协议指标量的100.00%、104.32%；专业个案接案24人，服务节数140节，分别完成指标量100.00%，116.67%。开展小组6个，完成31节，分别完成指标的100.00%、103.33%。完成社区活动100场，服务11241人次，分别完成指标的238.00%和669.00%。发展志愿者91名，志愿者骨干18名，培育老年志愿者队伍2支，分别完成指标量的151.67%、100.00%、100.00%（以上数据由社工站提供）。

从以上数据可知，大龙街社工站服务指标完成情况良好，在服务进度方面整体把握到位。

（三）项目运营管理

通过与社工站主任、相关行政人员访谈，查阅相关资料等方式了解社工站运营管理情况，汇总成以下几点：

1.值得肯定的地方

（1）人员配置方面，社工站协议要求配备社工人数 15人，截至2025年7月，站点社工总人数 15人，其中持证社工 15 人（中级社工师 4人，助理社工师 11人），持证社工比例达 100%。社工应到185 人次，实到 193.5人次；持证社工应到92.5人次，实到170.5人次。

（2）在继续教育方面，社工培训要求时数1161小时，实际完成时数1799.5小时，达标率 155%。

（3）服务规范和服务对象合法权益保障方面，社工站设有服务质量内控机制及内部定期反思总结工作机制，通过片区会议、中心会议的形式开展服务总结工作。组织社工开展专业伦理价值规范及服务对象合法权益保障相关的培训与考核。

2.需要关注的地方

（1）本周期持续在岗11人，稳岗率73.33%，未达评估指标稳岗率80%要求，予以关注团队内部建设。

（2）服务持续改进方面：一是建议搭建多形式的服务反馈渠道。在设置服务对象意见箱、开展服务后满意度调查的基础上，建议考虑有效性意见收集的渠道，如细化与合作伙伴的意见收集内容、通过与服务对象开展座谈的方式征集关于社工站工作及社工服务水平、服务质量的意见。社工站在“权益保障制度及工作指引中”提及“收集服务对象的意见机制”，“服务后回访”的跟进过程建议进一步优化，并做好相关痕迹资料留存，为服务持续改进提供依据。二是从抽查的困难群众和特殊群体档案中，部分需求的呈现不够具体，建议社工围绕新指标体系，加强困难群众和特殊群体的需求把握和评估，让社工服务和服务总结更有针对性。

（3）服务拓展性优化方面，社工站的定期工作总结与反思工作仍有提升空间，针对定期考核情况不佳的社工，后期继续自我提升的建议和跟进内容有待进一步落实。

（四）服务成效和服务监测情况

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

- （1）服务整改积极。社工站结合中期评估建议，及时细化了“红棉守护”热线的服务细则与流程规范，加强了问题分析和层次规划，对不同群体不同村居的具体需求和回应计划及时做了补充和调整，并结合辖区特点对特色项目和慈善项目做了明确定位和主题规划，项目逻辑和服务成效较中期评估时有提升，值得肯定。

- （2）服务覆盖全面，帮扶困难精准，宣传报道有力。社工站以“全覆盖”为核心，着力推进17类、1047人、957户困难群众和特殊群体的全员覆盖工作，结合三大片区的各自特点精准识别帮扶需求、匹配资源、深化服务，并全力撰写典型案例，加大区、市、省、国家级等各大媒体的正面报道，多元参与、社会美誉度和研究成果较过往有进步，值得肯定。

- （3）特色亮点打造有力。社工站结合兜底对象基数大、残疾困境儿童多等辖区实际，积极推进“天使暖心包”和困境儿童社区融入的“青苗计划”，“分类定制”生活、助学、安康、舒心的服务契合困难群众和特殊群体的实际需求，“敲门”“融合”“赋能”和“角色重构”的方法发挥了社工的专业所长，项目特色和亮点得到了初步挖掘和打造，值得肯定。

- （4）慈善服务项目兼顾创新性和可持续发展。社工站通过“文化焕活”和“公益赋能”双路径积极创新传统文化传承模式，积极培育公益型社区组织，积极搭建邻里公益互动平台，激活了文化的公益新功能，凝聚了社区互助的新合力，通过“文化有传承、社区有温度、资源有循环”初步构建了“公益联盟+社区基金”的长效发展新格局。本周期社工站已自主链接有652885元社会公益资源，已协助大龙街社区基金筹集有880013元。

- （5）本周期社工站培育了2支老年志愿者队伍，联动了8个社区社会组织、社会组织，6支志愿者队伍持续开展困难群众和特殊群体服务，在服务满意度方面，通过入户探访、问卷调查等方式，共有110人接受调查，满意度95%以上，综合满意度较高。

- 2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下方面需关注：

（1）党建与服务“同步关联、相互促进”仍需关注。建议社工站与党组织推进“红联共建”的同时，加强对党和组织的红色资源、红色力量的挖掘，并着力加大社工服务在对象、内容、资源和过程中与这些党建元素的全面结合、互促共进，以加大党建服务的品牌探索和工作覆盖。

（2）社工专业价值观、方法和策略在五社联动中、在服务实践中的运用仍有待进一步加强。建议社工站在重视社工专业成长和全面发展培养的同时，进一步扩大培训中所提升的专业技能、专业方法在服务跟进中的结合运用，进一步彰显规范管理中所强调的专业价值观、理念策略在服务设计、项目规划、应急处置、深入完善中的运用与融合。

（3）社区培育方面需聚焦在困难群众和特殊群体的需求上开展。

（五）服务质量情况

第一片区：富怡社区、竹山村、罗家村、美心村、石岗东村、石岗西村、东怡社区

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

- （1）指标完成情况良好。片区一在本年度为困难群众和特殊群体 294户313人建档实现“一户一档”全覆盖，开展电访、微信问候等形式跟进服务1928人次，实地探访943人次。在7个村居开展42场政策宣传活动，推动政策落实11人次。针对性服务困境群体个案9个、残疾人增能与居家安全志愿者培育小组2个、社区活动36场，培育青年志愿者队伍4支、老年志愿者队伍1支、社区社会组织1个，各项指标均达到或超出原定计划要求，完成情况良好，服务计划有序落实。

- （2）广泛整合社会资源，对困难群众和特殊群体关注度高。整合社会资源234次，联动政府部门、爱心企业等资源主体30个，链接物资与资金折合37万余元，联动资源优化公共空间解决配套不足问题，以微心愿、个案服务与慈善资源链接等形式满足个性化需求；摸查困难群众和特殊群体居家安全隐患11处，以多元协同形式推动各方参与完成2间危房重建，解决住房危局赋能家庭成员，显著提升居住安全性与关系和谐度；协助11人次申请政策福利提升政策落实率。对困难群众和特殊群体群体服务具有较强的资源整合能力，服务资源得以均衡分配与有效利用。

- （3）专业服务规范及跟进机制完善，执行情况良好。在专业服务指引与跟踪回访机制方面制度规范完整，并按照要求认真执行，以电访回访形式跟进巩固服务成效，回访记录完整，服务执行良好。

- 2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面需关注：

- （1）建议在服务中进一步提升计划逻辑性与服务联动性。服务计划从年度到具体活动均需厘清内在逻辑，针对现状及可用资源进行合理设计，明确服务目标与各项活动的内在关联性，并充分发掘利用在地资源解决问题提高服务成效，以更好地回应需求；在服务实施中持续提高专业敏感度与服务联动性，可与各相关组织合作提升服务内容针对性，提质扩面提升介入措施有效性。

- （2）建议在服务实施中进一步提高资料准确度与可用性。如社区三图绘制在片区或站层面实现统一规范，资产进行适当归类与信息补充完善，社区问题地图所呈现情况在具体服务设计和跟进方面予以加强，发现问题并予以适当跟进解决，以提升服务持续性和基础资料实用性；建档更新工作适当加大频率，动态更新需及时有效，信息内容保持准确一致。

- 第二片区：大龙村、金龙社区、沙涌村、城市花园社区、金海岸社区

- 值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）第二片区的社工团队能依照服务要求，绘制了《社区资产地图》《社区问题地图》 和《服务对象社区分布地图》，团队对于社区情况、服务对象分布等信息掌握较好。社工团队对辖区284户318人的困难群众和特殊群体实现了100%的建档覆盖，并按照分级和跟进频率要求对困难群众和特殊群体进行持续的服务跟进。

（2）第二片区的社工团队在片区服务的开展中，能积极链接和整合社区内外服务资源，助力服务。本年度团队通过多方资源链接，点亮微心愿29个；通过申请社区基金为孤寡长者进行消防安全改造以及协同村居委、番禺区民心家庭教育服务中心等多个部门、单位联动工作，链接资源折合人民币合计24余万元。

（3）第二片区的社工团队本地扎根性较好，具有一定的服务素质，有针对性地为一些重点服务对象提供适切性服务。例如本年度所构建的“儿童互动+志愿者陪伴+家长支持”三维体系服务框架，通过家长带动、志愿者协同成长、儿童逐步适应融合的良性循环，有助于保障困境儿童服务效果的持续。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下方面需关注：

- （1）建议第二片区的社工团队通过对于目前的问卷调研、焦点小组座谈的完善，并辅以一些深入的个别访谈等，以加强对于片区17类困难群众和特殊群体需求问题的紧迫性、突出性及风险性的深入感知及把握，如困难群众和特殊群体家庭内部支持的薄弱、紧急支持网络的打造等，以确保片区困难群众和特殊群体服务的精准有效。

- （2）建议进一步明晰兜底性民生服务、基础性民生服务和普惠性民生服务之间的区别及联系，从而加强第二片区服务版块之间的联动整合。同时，在拟定年度服务规划的过程中，可区分好服务目标之间以及服务目标与服务内容的不同。并建议结合服务目标，更合理、有效地安排服务指标在小组和社区活动中的分配。

- （3）在17类困难群众和特殊群体的分级跟进的建档工作上，可加强一人一案问题评估的详尽性，除了客观打分外，可适当增加文字性的情况说明。同时，可加强专业技能在服务中运用，例如个案介入的深入、小组目标的适切性、社区活动对于兜底对象的覆盖程度等。最后，在典型、疑难案例的总结归纳及撰写中，可加强服务过程中的干预模式提炼，聚焦服务策略，凸显疑难案例的示范性及探索性价值。

- 第三片区：傍江东村、傍江西村、新桥村、新水坑村、旧水坑村、茶东村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）第三片区共建档379户，416人，建档率100%，做到“一户一档、一人一案”，落实分级管理要求，进行电访或探访服务。

（2）第三片区依据建立的个案、小组、社区服务等规范开展了专业服务，服务过程能够依据工作流程指引，专业服务内容记录清晰，督导意见具有针对性，可操作性。服务中建立跟踪回访机制，专业服务结束后能够做到回访跟踪。

（3）第三片区在服务需求摸查方面，通过焦点小组、访谈、问卷、既往服务数据分析等了解服务对象、相关合作方的需求及社区问题，绘制社区问题地图、资产地图、服务对象分布地图，并建立《服务对象家庭信息汇总表》呈现的服务台账数据清晰。

（4）在服务执行与产出方法，第三片区开展专业个案8个、小组2个、社区活动29场、培育志愿者队伍1支，兜底民生政策宣传36场，解决服务对象的重点需求和疑难问题3例，微心愿39个，产出服务案例5篇，成效较显著。抽查专业服务档案看到社工能够运用专业方法、技巧开展资源链接、政策支持、情绪支持、志愿者培育、社区支持网络建设等服务，取得较好的成效。服务中建立跟踪回访机制，专业服务结束后基本能够做到回访跟踪。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）在服务规范方面建议个案服务指引与社工站上墙的个案帮扶指引进行综合说明，增加个案服务中关于回访与后续跟进，以及与兜底性服务的恒常跟进衔接的说明，便于新入职社工理解与运用。在专业服务过程中要重视督导的意见，专业服务过程的跟进尽可能地运用理论技巧，如个案服务中提到的“心理社会模式”除了需求分析，还可以运用相关的服务技巧解决服务对象的问题。

（2）在服务需求调研和服务计划制定方面，针对兜底服务对象、社区普遍存在的问题、一般社区居民可能会出现的突发性需求，运用多种分析方法，提出更加融合的解决策略和工作计划，在需求调研中应对服务对象进行更细致的跟进分类，精准提供专业服务。社区问题地图的分析方面建立专业的分析维度呈现社区问题，服务计划中也应对社区问题有所回应。

（3）服务建档方面在信息的准确性、分级评估的及时性、评估分级标准的统一性、服务计划的针对性方面可进一步改进，比如针对家庭支持情况、收支情况的判断，针对服务对象客观情况变化能够及时重新定级，以便更好地制定服务计划。在探访服务方面，针对服务对象的探访时间安排建议合理安排，如抽查档案发现某二级服务对象分别于2025年4月22日、5月20日进行了探访，建议在此期间增加其他形式的联系工作，了解服务对象动态。

（六）购买方反馈情况

1.值得肯定的地方

购买方（大龙街道办事处）代表认为，大龙街社工站服务态度好，内容丰富，覆盖人群全面。

2.需要关注的地方

无。

- 市督导中心反馈

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）项目重视人才培养，创新探索内部共学推进模式。项目组建了一支由6人组成的内部督导团队，并创新探索“内部督导培育+共学”结合的机制，依托内部“分层共学”模式，打造“内部督导培育”路径。自2025年2月起，项目每月组织分层共学活动，具体分为两个层面：一是“内部督导共学”。内部督导团队通过集中共学，先行掌握相关主题的专业知识，并结合实际工作产出“集体共学”方案，保障共学内容的针对性和实用性；二是搭建“集体共学”平台。由内部督导带领社工开展实务经验与理论学习的深度对话，以“做中学、学中做”的方式，帮助社工深化对专业知识的理解，切实提升解决实际问题的能力，并形成了浓厚的自主学习氛围和持续进步的良好态势。

（2）项目强化“双工”联动，常态合作实现优势融合。项目社工与18个村（居）委会负责人及时通报相关服务情况，争取资金、物资、场地空间等支持，定期就辖区疑难案例开展研讨，合力解决难题；项目结合中期评估意见，加强了与直聘社工的联动，每月聚焦服务台账信息沟通、政策宣传、探访服务、个案政策业务办理与转介与活动开展等服务常态化合作，合作覆盖面100%。

（3）项目重视实务研究，积极鼓励社工梳理服务经验。承接机构通过机制明确“课题立项、发表文章、论文、出版著作可获得一定奖金”等措施，鼓励项目成员积极总结服务经验，产出案例研究文章并积极投稿发表。本服务年度，项目社工聚焦民政领域社会工作，产出多篇案例并成功刊登于国家级期刊，如《助力多残家庭走出困境——基于社会支持网络下的个案介入》刊登于《社会与公益》2024年第12期，《“让每颗星星都闪亮”——广州市番禺区大龙街助力困境儿童融入社会》发表于《中国志愿》2025年4月刊，实务研究成果突出。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

在人员专业提升体系方面，一是建议项目持续深化社工能力成长需求评估工作，在此基础上制定更为具体、精准的提升目标与实施计划，确保培养方向贴合实际需求。同时，建立健全学习成效跟踪机制，运用科学合理的方法对社工成长情况开展动态监测，及时掌握培养进度与效果，为调整培养策略提供依据，进而推动团队专业素养实现稳步提升。二是鼓励进一步深化“内部督导培育+共学”结合机制的实践探索与发展，通过创新培育模式，加快项目人才梯队建设，为项目持续发展提供坚实的人才支撑。同时，注重总结人才培养过程中的成功经验与有效模式，形成可复制、可推广的实践成果，不断提升人才培养工作的规范化、科学化水平。

三、评估反馈

评估反馈主要分为两大环节，一是现场反馈环节，二是对评估报告初稿的意见反馈环节。本次大龙街社工站的反馈如下：

1.现场反馈：经过为期一天的评估，评委针对大龙街社工站的情况，进行了现场总结反馈，在总结反馈环节，大龙街社工站表示对评委们提出的意见和建议无异议。

2.对评估报告初稿的反馈：番禺区民政局、大龙街道办事处、大龙街社工站对评估报告初稿无异议。

四、评估等级

评估总分为100分，其中，第三方评估机构占比55%、街道办事处（镇人民政府）占比20%、市督导中心占15%、区民政局占比10%。评估结果由四方评估分数的总和确定。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。经过评估，大龙街社工站本次末期评估的等级为“良好”（89.55分）。

以下是详细的评分情况：

| 评估内容 | 标准分 | 评分 | 折算分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业服务板块 | 55 | 45.70 | 45.70 |
| 购买方 | 20 | 20 | 20 |
| 督导中心 | 15 | 14.65 | 14.65 |
| 监督方 | 10 | 9.2 | 9.2 |
| 总分 |  |  | 89.55 |

五、结语

大龙街社工服务站在番禺区民政局、大龙街党工委、大龙街道办事处的大力支持下，在广州市阳光天使社会工作服务中心的努力下，已运营多年。社工站服务覆盖全面，帮扶困难精准，宣传报道有力，广泛整合社会资源，对困难群众和特殊群体关注度高。社工的专业服务能力较好，积极梳理服务成果，并撰写了多篇案例并成功刊登于国家级期刊。

建议社工站加强对党和组织的红色资源、红色力量的挖掘，并着力加大社工服务在对象、内容、资源和过程中与这些党建元素的全面结合、互促共进，以加大党建服务的品牌探索和工作覆盖。在服务中进一步提升计划逻辑性与服务联动性，在服务实施中进一步提高资料准确度与可用性，进一步改进困难群众和特殊群体服务建档方面在信息的准确性、分级评估的及时性、评估分级标准的统一性、服务计划的针对性方面，进一步明晰三类服务（兜底性民生服务、基础性民生服务和普惠性民生服务）之间的区别及联系，形成有效且精准服务的服务需求。

广州市番禺区社会组织联合会

2025年8月21日