小谷围街社工服务站中期评估报告

（协议期：2025年8月15日—2026年8月14日）

评估委托方：广州市番禺区民政局

项目购买方：广州市番禺区小谷围街道办事处

项目承办方：广州市番禺区正阳社会工作服务中心

项目评估方：广州市番禺区社会组织联合会

评估日期：2026年2月14日

小谷围街社工服务站中期评估报告

（协议期：2025年8月15日—2026年8月14日）

小谷围街社工服务站（简称小谷围街社工站）中期报告，是专业评估人员通过对小谷围街社工站项目阶段性服务的全面调查、综合分析和科学判断，确定目标是否可行，总结服务开展情况，以及服务成效体现的总结文书。经过5位专家及2名工作人员对社工站展开为期一天的实地考察、访谈、查阅资料等形式的评估，形成此报告。小谷围街社工站可以将此报告作为参考，进行服务完善和提升，从多方面夯实服务基础，拓展服务面，提升服务的专业化水平。本报告尽量呈现社工站的实际情况，因评估时间较短的关系，社工站部分服务成效不完全体现在报告中。

一、中期评估背景

2026年2月14日，番禺区社会组织联合会5位评委及2名工作人员对小谷围街社工站展开了中期评估工作。评估为期1天，主要通过听取社工站介绍、实地考察、查阅资料、面谈（访谈）、填写问卷、电访困难群众询问等形式，对小谷围街社工站的项目管理、服务开展情况以及项目成效等方面进行评估。评估团队主要完成了以下几方面的工作：

1.听取介绍。由社工站负责人介绍社工站的运营及服务情况、各项指标完成情况。

2.实地观察。主要针对社工站硬件建设情况方面进行观察，以评估其设施开展专业服务的适宜性。

3.查阅资料。查阅社工站行政、人事管理制度及专业服务记录等方面的资料。

4.各项目访谈。评委与各项目社工进行访谈，了解社工站服务推进情况，了解社工对服务项目的理解，以及开展服务的总结反思。

5.机构运营访谈。主要与承办机构管理人员及行政人员进行访谈，了解机构运营情况，查看机构行政配套制度等情况。

6.利益相关方满意度及知晓度。主要社工站在辖区内的知晓度以及各利益相关方对社工站提供的服务以及过程中的满意度。

7.总结反馈。由评委团队对评估进行总结，与社工站社工进行反馈，听取街道购买方对社工站工作开展的意见和建议，了解社工站同事对本次活动的反馈。

（一）评估依据

- 政策依据：《社会工作服务项目绩效评估指南》《广州市社工服务站管理办法》《广州市社工站购买服务项目评估办法》《广州市社工站岗位职责》《广州市社会工作服务条例》《广州市社工站购买服务项目服务清单（民政领域社会工作）》《广州市社工站购买服务项目服务标准》等。

2.评估标准依据：《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》。

（二）评估原则

1.真实诚信原则：评估要求项目运营方必须以实事求是的态度对待评估，本着诚实守信的原则，提供和展示能够真实、客观反映其项目运营状况的依据和有效资料，以供评估小组考察。

2.客观公正原则：评估要求所有评委恪守“客观公正的第三方”评估者角色，依据事实和真实情况给出客观、中肯评价意见或结论。

3.证据为本原则：评估要求项目运营方应提供有事实依据的证明资料或记录，来展示其项目运营的真实状况和成效；同时，评估要求所有评委以真实有效的工作痕迹记录为依据，做出客观公正的专业评估分析和判断。

4.以评促进原则：评估要求评委要本着促进项目运营质量和成效的目标原则实施评估活动，给出评估指导意见，评估意见应具体、清晰、可行，能够切实指导项目运营团队持续改善服务成效和质量。

5.回避监督原则：评估要求评委在评估前与被评估方有单独接触、有利益关系或冲突的，均应回避；被评估方有权监督评估团队的评估工作，并有权提出合理异议或回避要求，以免评估失去公正性和可信度。

6.保密尊重原则：评估要求评委应尊重和保护其工作中所接触、发现或遇到的涉及服务对象隐私权等所有受法律保护的事项，并依法负有保密职责；评估要求评委在评估过程中应尊重被评估方的所有原创性专业技术、方法等成果，并依法负有保密职责。

（三）评估阶段

1.制定评估计划

番禺区民政局会同番禺区社会组织联合会根据最新管理办法要求及小谷围街社工站项目合同期限确定评估时间，制定好评估计划和评估通知。

2.自我评审阶段

小谷围街社工站结合《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》和签订的服务协议，逐项对照，准备材料，结合实际进行自我评估，并完成自评报告的报送工作。

3.实地评估阶段

评估小组根据评估计划组织实施，对小谷围街社工站提供的材料进行审阅，实地考察，进行现场评估并打分。评估小组根据公平、公正的原则，严格按照评估要求，对小谷围街社工站进行评估工作。

4.反馈初评意见

综合评委专家、监督方、购买方、市督导中心的意见和建议，在评估工作结束后5个工作日内，向番禺区民政局、小谷围街道办事处及小谷围街社工服务站反馈初评意见，对评估结果、存在问题及改进建议等进行沟通确认。

5.出具中期评估报告

在评估工作结束后10个工作日内，向番禺区民政局、小谷围街道办事处及小谷围街社工服务站各出具一份评估报告，提出项目存在的问题及改进建议。

6.公示评估报告及受理评估投诉

区民政局在收到评估报告后汇总社会救助等有关业务科室意见，于5个工作日内确认评估报告，确认后对小谷围街社工站项目的评估报告进行公示，公示期不少于7个工作日。公示期间，如收到对评估报告的质疑或投诉，区民政局及时对评估结果进行复核，并确定最终评估结果，同时将有关处理情况报市民政部门。

（四）评估内容

1.运营管理情况评估：主要从社工站人员管理、行政管理、项目宣传等方面进行评估。

2.项目服务评估：根据《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》，结合社工站与镇街签订的三方协议规定开展的服务内容开展评估工作，主要从需求评估、服务设计、服务执行、服务成效等方面进行评估。

3.利益相关方满意度及知晓度访谈：服务对象满意度主要由评估机构统筹实施，通过电访、走访、调查问卷等方式进行，随机抽取不少于100名服务对象开展满意度调查（困难群众和特殊群体总人数低于100的，按照实际人数开展全覆盖满意度调查）。

4.收集整理相关方反馈

收集整理相关方意见反馈，包括街道购买方对社工站项目作用发挥情况的综合评价，监督方番禺区民政局对社工站项目的自查自纠检查情况、督查整改落实情况的综合评价，以及督导中心对服务质量保障方面情况的综合评价。

（五）评估结果说明

社工站项目评估分值由四方评估分数的总和确定。其中，第三方评估机构评估分值占比55％、督导中心评估分值占比15％、镇人民政府（街道办事处）评估分值占比20％、区民政部门评估分值占比10％。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。评估中若发现有下列情形之一的，评估结果也确定为不合格：

（一）保洁、安保等人员占用社工名额的；

（二）社工人员配备不足的，其中中期评估累计缺少5人次或以上，末期评估累计缺少10人次或以上；

（三）持证社工比例不达标的，其中中期评估累计缺少3人次或以上，末期评估累计缺少6人次或以上；

（四）年度服务期内人员费用支出比例低于80%的；

（五）限期内整改不及时、不到位的；

（六）专业评估结果为不合格的；

（七）财务评估结果为不合格的；

（八）违反国家法律法规及有关规定的其他情形，情节严重的。

二、评估总结

（―）社工站基本情况

小谷围街社工服务站位于番禺区大学城华工南路星汇文华5幢1楼。小谷围街社工服务站成立于2012年6月，从2019年11月起至今，由广州市番禺区正阳社会工作服务中心承接运营。

截至2026年1月31日，社工站配备工作人员9名，其中社工专业人员9名（社会工作师5人，助理社会工作师4人）。上次评估统计截止时间至本次评估统计开始时间期间（2025年7月31日—2025年8月15日）社工站配备工作人员10名，其中社工专业人员9名（社会工作师5人，助理社会工作师4人），其他人员1人。此外，社工站配备督导3名，从事社会服务9.5年以上。

小谷围街社工站评估期限内服务经费108万元，评估周期项目合同期为2025年8月15日至2026年8月14日。本次考核期为2025年8月15日—2026年1月31日，考核5.5个月。

（二）各项目服务进度情况

截至2026年1月31日，社工站共完成家访854户，电访601户，分别完成协议指标量的53.38%、60.10%；专业个案接案8人，服务节数48节，分别完成指标量53.33%，64.00%。开展小组3个，完成15节，服务102人次，分别完成指标的100.00%、100.00%、113.33%。完成社区活动11场，服务1137人次，培育老年志愿者队伍3支，分别完成指标的55.00%、153.55%、150.00%。（以上数据由社工站提供，各项目指标完成情况见附件l）

从以上数据可知，小谷围街社工站服务指标完成情况良好，在服务进度方面整体把握到位。

（三）项目运营管理

通过与社工站主任、相关行政人员访谈，查阅相关资料等方式了解社工站运营管理情况，汇总成以下几点：

1.值得肯定的地方

（1）人员配备充足。截至2026年1月31日，社工站项目共配备社工9人。社工应到54人次，实到56人次。持证社工9人，持证社工占比100%，持证社工应到36人次，实到54人次。从业三年以上社工9人，占协议社工总人数的100%。持续在岗9人，稳岗率100%。社工继续教育总时数达标。社工站项目负责人自2015年7月开始至今一直从事社会服务，持有中级社会工作职业水平证书，资质和资历符合要求。

（2）服务管理制度基本建立。专业伦理价值规范和服务对象权益保障方面，已建立了相应的管理制度，开展了主题培训及知识测验，在社工站日常运营及服务中能有所实践，包括日常安全管理及巡查、服务知情告知等。积极开展服务整改工作，增加了外展活动宣传社工站服务。能通过多种方式收集服务对象的反馈，并持续改善服务开展。

（3）宣传渠道多样。社工站制定了宣传画册、年报季刊等宣传资料，线上线下开展日常宣传工作。通过外展活动，让居民参与体验服务，并派发宣传资料，不断提高服务知晓度；通过项目展示及案例撰写，积极推广社工站服务，能定期更新微信公众号，发布服务信息，相关活动多次被各级主流媒体报道，较好地扩大宣传范围。

2.需要关注的地方

（1）建议将项目期内人员长假申请、审批的人事资料做好归档，以呈现项目期内人员在岗情况。

（2）服务内控管理工作仍有不足。在评估期内未针对社工在专业伦理价值规范方面的实践表现进行评价，建议优化该项工作的制度指引及实施。针对上一期评估建议的整改工作不够完善，整改计划的内容不清晰，没有具体的措施；服务内控制度界定了机构监督与指导的内容，但在实施方面仍较薄弱，尤其是针对工作整改给予指导意见这方面未见相关实施材料，机构在进行站点档案更新检查的记录也未能体现其监督指导作用的发挥，建议按相关服务内控制度落实，提升服务整改工作的质量和水平。

（四）服务成效和服务监测情况

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

（1）党的工作覆盖能重点关注困难群众和特殊群体的服务需要，联动开展共建服务。社工站积极收集困难对象的微心愿，积极创新“五结对”的方式开展关爱帮扶服务，并主动与辖内4村1居党委和2个企业党支部、2所高校支委签订共建合作协议，较好地发挥了党的工作覆盖在服务困难对象中的引领作用，值得肯定。

（2）慈善项目积极活化社区慈善资源、持续推进“政社校企”协同服务。社工站结合辖内高校资源丰富的特点，积极与政府、社区、学校和企业共建共联，积极搭建“善行守护”的公益平台，积极筹集了200485元慈善资源，其中，自主链接的社会物资资源折合有180214元，全面发挥了社会慈善资源的破难攻坚成效，值得肯定。

（3）“五社联动”机制健全，能发挥大学生资源优势，积极壮大社区服务力量。社工站积极建立健全“五社联动”机制，本年度联动了10个社区社会组织、4个志愿者队伍，培育了3个老年志愿者队伍持续开展困难群众和特殊群体服务了37场次，服务了801人次；积极与医学院校、工科院校的志愿者队伍联动共建，并多维度发挥大学生志愿者的专长与资源优势，结合“关爱赋能”等方式壮大了“五社”服务社区的技能与力量，为联动解决问题注入活力，值得肯定。服务评价方面，经问卷调查、电访等方式调查服务对象满意度112人参与，其中109人满意度达95%以上，综合满意度较高。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下方面需关注：

- （1）党的组织建设需多关注党员社工的监督、管理和服务。建议社工站依托所属机构党支部，进一步做好党员社工、入党积极分子和社工骨干的管理、监督与社会公益服务，把教育学习的素养提升全面落地在基层先锋模范服务之中。

- （2）需求调研的交叉分析和服务设计的主题聚焦有待加强。建议社工站结合前期需求调研，及时梳理形成问题清单，深入分析不同需求类型在站、片、点等不同层次的交叉需求，并着力突出服务设计拟回应的主题需求或重点问题。

- （3）特色服务的亮点和专业发挥、慈善服务的资源整合力度有待加强。建议社工站在加强关爱服务、链接社会物资资源的同时，进一步加大对社会工作专业优势在服务中发挥具体作用或角色的结合思考与总结分析，进一步加快协助筹集社区慈善资金的力度与进程，并进一步加强对辖区特色元素鲜明的亮点经验的梳理和提炼。

- （4）持续完善广州社工“红棉守护”热线后台服务记录。建议社工站结合困难对象的需求清单，积极做好需求回应的同时，及时填写服务记录，有序呈现服务跟进过程。

- （五）服务质量情况

第一片区：星汇社区

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

- 片区的社工能较扎实地构建“一户一档、一人一案”动态管理机制，实现了建档全覆盖、档案动态更新、分级分类跟进等。同时，社工与事务性岗位社工、居委民政干部保持了较高频的联动，半年内定期沟通达49次，确保了政策信息同步、服务衔接顺畅。例如在服务对象残疾证迁移个案中，社工能主动联动残联与居委，逐句讲解政策、陪同现场办理，真正实现从“人找政策”到“政策找人”的转变。

- 在资源链接方面，片区社工表现出了较好的主动性，能广泛地撬动社会慈善力量参与兜底服务。通过积极联动番禺区慈善会、大学城朝阳幼儿园、普瑞眼科及多支高校志愿团队，半年内为困难群众和特殊群体圆梦微心愿5个，链接物资及资金折合人民币约2.3万元；捐赠物资适配了不同残疾类别与生活场景的实用品，较好回应了个体在通讯、娱乐、健康监测等方面的具体需求。

（3）片区的社工在个案服务的开展中，能够围绕服务对象的复杂困境开展多维帮扶，例如对于困境儿童，社工在政策救助不符的条件下并未止步，而是主动联动了街道政务系统，成功为其申请医疗费用二次报销；在听力残疾长者的服务中，社工不仅协助其申请助听器并全程跟进适配、领取、试用反馈，还针对其血压计损坏问题链接了“健康包”并现场教学使用。此外，社工主动邀请困境儿童担任社区志愿者，使其从“被服务者”转变为“服务参与者”，较好体现了社工服务发展性、赋能性与社区融入的导向。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面需关注：

（1）当前调研的访谈对象仅为1名社区民政干部，信息来源相对单一，难以全面反映服务对象、社区居民及多元利益相关方的真实诉求。建议适当扩大访谈范围，增加对不同类型困难群众和特殊群体的半结构式访谈，了解其服务体验、未满足需求及接受服务的意愿；同时访谈若干名社区热心志愿者、社区商铺经营者，掌握社区慈善资源参与的意愿及困难。此外，片区“人户分离”也占有一定比例及服务可及性不同，也可考虑针对此情况，在服务清单中予以区分。

（2）需求评估清晰归纳了“综合服务、情绪支持、能力提升、社会融入”四大共性需求，但对部分需求的成因、程度及差异化表现挖掘尚显不足。例如，“情绪支持”主要指向照顾者压力，但未分析压力来源是经济负担、照护技能不足还是社交隔离，“能力提升”在困境儿童与残疾人群体中的具体内涵是社交能力、安全意识还是生活自理等，亦需细化。

（3）当前服务分目标均以“提供服务”“开展服务”“联动力量”等过程性表述为主，较缺乏可衡量、可验证的成效指标，较难支撑后续的服务评估及成效检视。建议为每个分目标增设具体的成效陈述与量化指标，不仅能呈现“做了什么”，也能看到“带来了什么改变”。同时，在“基础性民生服务”版块中补充“资源撬动路径”，增强机制化的设计，如培育计划、联动试点等，以能切实看到其是如何回应兜底性民生服务。

（4）在疑难个案的解决中，社工可加强对于案主家庭动力的挖掘，如增加对于丈夫压力的评估、奶奶角色的清晰化以及家庭会议的使用等，使得社工能真正促成家庭成员之间关于责任、压力、情感支持的对话，而不只是帮助案主说服了家人。同时，在困难群众和特殊群体的建档服务中，可以更加精准、精细，在对服务对象的问题评估中，应尽量避免个人主观性的评判。

第二片区：南亭村、穗石村

- 1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）片区社工能运用访谈法、观察法和资料分析、社区三图绘制等多元方式，对片区困难群众和特殊群体的需求进行细致地摸查，将各个困难类别的服务对象进行分类需求分析，最终发现在困难老人和残疾老人中，情感陪伴、社会支持和高血压等慢性疾病管理的需求比较突出，根据此需求设计了“康护暖心”服务计划，呈现出需求调查和服务设计的一致性。

（2）片区社工各项服务指标完成良好。在上半年服务中，应建档191户211人，实际建档191户211人，建档率100%，周期中共新增服务对象11人，因去世退出在册名单4人。共完成了探访395人次，电访311人次，个案4个，小组1个，政策宣传4场120人次，中小型社区活动4场，大型活动1场疑难个案1个。链接51人次志愿者为165人次的困弱老人提供慢病科普和管理工作。其中在建档工作中，一人一案需求评估详细，服务目标和内容设置合理、具体。在建档工作中能按照相应等级要求进行动态的跟进和调整。

（3）片区社工能按照三大专业手法的流程指引和回访机制进行日常专业工作的开展，尤其是在日常个案跟进过程中，大多能保持一周一次的面谈频次，在个案和小组结束后的一个月内，能看到回访服务的痕迹。在目标达成方面，也有相应的指标评估意识。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下方面需关注：

（1）建议提升文书档案记录的完整性。在抽查的调研、个案、小组等回访以及日常探访、电访中，都能看到社工基本能按照要求完成相应的工作。但是在资料的整理记录上，存在一些不连贯的情况。比如在系统查看个案、小组的回访时，发现需要回归到档案查看相应服务对象的服务过程，而不是直接在个案或小组的文书页面呈现。档案在调研附件中困难群众和特殊群体的重点需求数据，建议在调研报告的相应部分也能清晰呈现。

（2）建议加强对专业目标评估的设置以及片区整体服务成效的测量汇总。比如在疑难个案关某中，案主的非理性信念得到调整，具体可以用刻度问题来评估某个非理性信念从怎么样的程度调整到怎么样的程度。同样，在需求调研的情感陪伴和社会支持、慢病管理等核心问题的回应中，社工通过一系列的措施介入之后，原来群体在相应需求上的满足效果如何，可以通过抽样访谈或焦点小组结合一些量化和质性的描述进行成效的测评和汇总。

（3）建议探访、电访的过程记录中，社工在了解日常情况的基础上，有针对性地聚焦一人一案中设定的目标和内容跟踪回应。

第三片区：贝岗村、北亭村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）片区社工工作态度良好，服务指标完成符合中期进度标准。片区应建档182户197人，截至2026年1月31日，片区建档共182户197人，完成建档100%覆盖，完成3个个案、2个小组，4场活动，4场政策宣传，探访415 人次、电访243人次，各项指标完成情况超过50%。片区个案、小组和社区服务专业规范和流程指引很清晰合理，较好地在服务过程中落实相关指引。

（2）片区社工与多个合作方关系良好，发挥资源联动者角色，积极链接资源介入服务。片区社工联合贝岗村党委、北亭村党委、广州中医药大学针康服务队、广州大学附属中学创客空间、大学城朝阳幼儿园等多个主体，链接约9万资源，为困境家庭提供物质帮扶，进一步牢固困难群众和特殊群体服务基础。

（3）片区社工本周期服务进一步深化完善，积极回应上期评估意见，改善良好。2025年12月初社工成立“邻里互助队”，吸引村民、低龄健康长者等6名志愿者为困难群体定期提供服务。另外，“三图”有针对上期的服务意见进行改善，如服务对象分布图联动建档编码，清晰显示出服务对象分布情况；社区资产图有分类罗列资源，清晰列出了资源清单，有助于服务进一步规范化。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）建议片区继续增强困难群众和特殊群体服务的精准化程度。建议社工要严格落实服务对象分级管理要求，根据《困难群众和特殊群体分级评估表》里面要求，对服务对象进行动态评价，根据他们实时的情况进行服务动态调整。经查阅资料，发现存在以下情况：个别服务对象描述存在负面情绪，需要联动专业心理辅导介入，而社工在评估时则表示服务对象心态乐观/情感满足等积极情绪状态，存在服务对象情况与评估不一致。建议社工认真检查服务对象的建档内容，清晰准确表述服务对象的情况，提升服务建档的精准性。

（2）建议进一步关注疑难案例的解决和案例编写问题。本周期内片区社区三个个案，其中两个是困难群众和特殊群体，一个是普惠性人群。建议持续关注困难群众和特殊群体的需求，在未来多发掘困难群众和特殊群体的个案。疑难案例需要进一步分析服务对象问题和需要，建议社工可运用专业理论指引服务开展。同时，建议加强专业服务案例编写，将案主的需求和介入策略进行专业描述，提升个案处理以及文书记录的专业性。

（3）建议片区“聚力睦邻”服务计划关注地区特色，围绕“一老一残”方面进一步完善。在需求调研报告中，虽然社工已经罗列出“社会支持、心理疏导、能力提升”等方面需求，但缺乏细化的服务计划。建议完善服务对象需求和问题摸查工作，同时服务计划针对相应服务对象需求进一步细化清晰，理顺调研与服务计划的逻辑关系。另外，基于“邻里互助队”已经建立，并可以作为计划突出的亮点，建议社工在下一阶段继续优化服务计划和完善服务目标，突出“邻里互助队”服务，以便有效突出服务成效。

（六）购买方反馈情况

1.值得肯定的地方

购买方（小谷围街道办事处）认为，社工站坚持党的领导，配合小谷围街开展党建工作，社工站与村（居）委会、相关部门及合作单位协作顺畅。

2.需要关注的地方

购买方（小谷围街道办事处）认为，社工站还需加强打造服务品牌，助力社区慈善发展、慈善创投项目工作的成效提炼。

- 市督导中心反馈

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）项目人员能力提升体系较为完善。项目培训、督导、共学制度健全，为计划规范执行提供保障。结合上期评估意见，项目完善内部共学机制，整合专业资源常态化开展主题共学，营造良好学习氛围。内部督导制度持续优化，形成内部督导、机构派驻与双百督导分工协作的支持模式，并通过半年度督导评价小结进行专项反馈，推动督导支持与评价改进有效衔接。

（2）项目重视人员协同。团队根据《人员协同工作机制》指引，进一步结合过往与村（居）、直聘社工的合作经验、合作意向、片区兜底群体状况分析，形成《人员协同工作方案》并形成具体联动计划。本服务周期内，“双工”联动，协作跟进落实多项事务，例如协助困境儿童家庭落实医疗报销政策，协助社区残疾人申请助听器，带动党员、志愿者积极参与兜底民生服务，扎实开展走访帮扶活动，协同联动番禺区慈善会、大学城朝阳幼儿园等资源主体开展微心愿及“健康包”认领、捐赠等工作，并形成人员协同工作成效专题报告，总结联动经验与成效。

（3）项目宣传推广工作取得一定成果。一是项目鼓励团队书写，总结服务经验，形成《寻找情理和法理之间的缝合点》《多方联动，助力丧偶长者安度晚年》等7篇案例文章并汇编成册；二是项目积极联动媒体网络，每月持续与各级媒体保持沟通对接，围绕服务亮点与特色活动及时推送宣传素材，获得多个媒体平台报道，有效扩大了项目的社会知晓度与影响力。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）项目人员能力提升工作的目标管理与成效分析有待加强。建议基于分层分类的需求，遵循SMART原则建立可衡量的能力提升目标，提升培训计划的可操作性，并匹配建立各项计划的成效监测机制；二是通过科学的分析，精准检视目标达成情况，形成客观、科学的成效反馈结论，从而为人才培养工作持续优化提供可靠依据。

（2）项目研究成果的创新性与示范性有待加强。目前实务研究成果仍以内部资料为主，尚未形成具有较高影响力的研究成果。建议项目进一步强化能力提升、经验沉淀与品牌输出的系统思维，将日常有效做法及时梳理为服务模式或操作指引，推动共学成果从过程记录向经验产出升级。同时，依托服务已有积累，主动对接行业征稿、学术研讨、媒体宣传等平台，通过案例文章、实践研究等形式输出专业成果，打造有特色的服务品牌，提升项目示范影响力。

三、评估反馈

评估反馈主要分为两大环节，一是现场反馈环节，二是对评估报告初稿的意见反馈环节。本次小谷围街社工站的反馈如下：

1.现场反馈：经过为期一天的评估，评委针对小谷围街社工站的情况，进行了现场总结反馈，在总结反馈环节，小谷围街社工站表示对评委们提出的意见和建议无异议。

2.对评估报告初稿的反馈：番禺区民政局、小谷围街道办事处、小谷围街社工站对评估报告初稿无异议。

四、评估等级

评估总分为100分，其中，第三方评估机构占比55%、街道办事处（镇人民政府）占比20%、市督导中心占15%、区民政局占比10%。评估结果由四方评估分数的总和确定。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。

经过评估，小谷围街社工站本次中期评估的等级为“良好”（87.49分）。

以下是详细的评分情况：

| 评估内容 | 标准分 | 评分 | 折算分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业服务板块 | 55 | 45.39 | 45.39 |
| 购买方 | 20 | 19.8 | 19.8 |
| 督导中心 | 15 | 13.2 | 13.2 |
| 监督方 | 10 | 9.1 | 9.1 |
| 总分 |  |  | 87.49 |

五、结语

小谷围街社工服务站在番禺区民政局、小谷围街党工委、小谷围街道办事处的大力支持下，在广州市番禺区正阳社会工作服务中心的努力下，社工站党的工作覆盖能重点关注困难群众和特殊群体的服务需要，联动开展共建服务，社工工作态度良好，人员配备充足，宣传渠道多样，“五社联动”机制健全，能发挥大学生资源优势，积极壮大社区服务力量，积极配合街道办事处的相关工作，构建“一户一档、一人一案”动态管理机制，实现了建档全覆盖、档案动态更新、分级分类跟进，服务满意度较高。

建议小谷围街社工服务站多关注党员社工的监督、管理和服务，加强聚焦需求调研的交叉分析、服务设计主题、特色服务亮点、专业能力发挥和慈善服务的资源整合力度，增强困难群众和特殊群体服务的精准化程度，重视对专业目标评估的设置以及片区整体服务成效的测量汇总，进一步关注疑难案例的解决和案例编写问题，依托服务已有积累，主动对接行业征稿、学术研讨、媒体宣传等平台，通过案例文章、实践研究等形式输出专业成果，打造有特色的服务品牌，提升项目示范影响力。

附件：1.小谷围街社工服务站指标完成情况统计表

2.小谷围街社工服务站工作人员情况统计表

广州市番禺区社会组织联合会

2026年2月14日