大石街社工服务站中期评估报告

（协议期：2025年8月11日—2026年8月10日）

评估委托方：广州市番禺区民政局

项目购买方：广州市番禺区大石街道办事处

项目承办方：广州市天河区启智社会工作服务中心

项目评估方：广州市番禺区社会组织联合会

评估日期：2026年2月6日

大石街社工服务站中期评估报告

（协议期：2025年8月11日—2026年8月10日）

大石街社工服务站（简称大石街社工站）中期报告，是专业评估人员通过对大石街社工站项目阶段性服务的全面调查、综合分析和科学判断，确定目标是否可行，总结服务开展情况，以及服务成效体现的总结文书。经过5位专家及2名工作人员对社工站展开为期一天的实地考察、访谈、查阅资料等形式的评估，形成此报告。大石街社工站可以将此报告作为参考，进行服务完善和提升，从多方面夯实服务基础，拓展服务面，提升服务的专业化水平。本报告尽量呈现社工站的实际情况，因评估时间较短的关系，社工站部分服务成效不完全体现在报告中。

一、中期评估背景

2026年2月6日，番禺区社会组织联合会5位评委及2名工作人员对大石街社工站展开了中期评估工作。评估为期1天，主要通过听取社工站介绍、实地考察、查阅资料、面谈（访谈）、填写问卷、电访困难群众询问等形式，对大石街社工站的项目管理、服务开展情况以及项目成效等方面进行评估。评估团队主要完成了以下几方面的工作：

1.听取介绍。由社工站负责人介绍社工站的运营及服务情况、各项指标完成情况。

2.实地观察。主要针对社工站硬件建设情况方面进行观察，以评估其设施开展专业服务的适宜性。

3.查阅资料。查阅社工站运营、人事管理制度及专业服务记录等方面的资料。

4.分组评估访谈。评委与社工进行访谈，了解社工服务推进情况，了解社工对服务的理解，以及开展服务的总结反思。

5.总结反馈。由评委团队对评估进行总结，与社工站社工进行反馈，听取街道购买方对社工站工作开展的意见和建议，了解社工站同事对本次活动的反馈。

（一）评估依据

- 政策依据：《社会工作服务项目绩效评估指南》《广州市社工服务站管理办法》《广州市社工站购买服务项目评估办法》《广州市社工站岗位职责》《广州市社会工作服务条例》《广州市社工站购买服务项目服务清单（民政领域社会工作）》《广州市社工站购买服务项目服务标准》等。

- 评估标准依据：《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》。

（二）评估原则

- 真实诚信原则：评估要求项目运营方必须以实事求是的态度对待评估，本着诚实守信的原则，提供和展示能够真实、客观反映其项目运营状况的依据和有效资料，以供评估小组考察。

- 客观公正原则：评估要求所有评委恪守“客观公正的第三方”评估者角色，依据事实和真实情况给出客观、中肯评价意见或结论。

- 证据为本原则：评估要求项目运营方应提供有事实依据的证明资料或记录，来展示其项目运营的真实状况和成效；同时，评估要求所有评委以真实有效的工作痕迹记录为依据，做出客观公正的专业评估分析和判断。

- 以评促进原则：评估要求评委要本着促进项目运营质量和成效的目标原则实施评估活动，给出评估指导意见，评估意见应具体、清晰、可行，能够切实指导项目运营团队持续改善服务成效和质量。

- 回避监督原则：评估要求评委在评估前与被评估方有单独接触、有利益关系或冲突的，均应回避；被评估方有权监督评估团队的评估工作，并有权提出合理异议或回避要求，以免评估失去公正性和可信度。

- 保密尊重原则：评估要求评委应尊重和保护其工作中所接触、发现或遇到的涉及服务对象隐私权等所有受法律保护的事项，并依法负有保密职责；评估要求评委在评估过程中应尊重被评估方的所有原创性专业技术、方法等成果，并依法负有保密职责。

（三）评估阶段

- 制定评估计划

番禺区民政局会同番禺区社会组织联合会根据最新管理办法要求及大石街社工站项目合同期限确定评估时间，制定好评估计划和评估通知。

- 自我评审阶段

大石街社工站结合《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》和签订的服务协议，逐项对照，准备材料，结合实际进行自我评估，并完成自评报告的报送工作。

- 实地评估阶段

评估小组根据评估计划组织实施，对大石街社工站提供的材料进行审阅，实地考察，进行现场评估并打分。评估小组根据公平、公正的原则，严格按照评估要求，对大石街社工站进行评估工作。

- 反馈初评意见

综合评委专家、监督方、购买方、市督导中心的意见和建议，在评估工作结束后5个工作日内，向番禺区民政局、大石街道办事处及大石街社工站反馈初评意见，对评估结果、存在问题及改进建议等进行沟通确认。

- 出具中期评估报告

在评估工作结束后10个工作日内，向番禺区民政局、大石街道办事处及大石街社工站各出具一份评估报告，提出项目存在的问题及改进建议。

- 公示评估报告及受理评估投诉

区民政局在收到评估报告后汇总社会救助等有关业务科室意见，于5个工作日内确认评估报告，确认后对大石街社工站项目的评估报告进行公示，公示期不少于7个工作日。公示期间，如收到对评估报告的质疑或投诉，区民政局及时对评估结果进行复核，并确定最终评估结果，同时将有关处理情况报市民政部门。

（四）评估内容

1.项目管理情况评估

主要从社工站人员管理、专业规范性管理、项目宣传等方面进行评估。

2.项目服务评估

根据《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》，结合社工站与街道签订的三方协议规定开展的服务内容开展评估工作，主要从需求评估、服务设计、服务执行、服务成效等方面进行评估。

3.服务对象评价

服务对象满意度主要由评估机构统筹实施，通过电访、走访、调查问卷等方式进行，随机抽取不少于100名服务对象开展满意度调查（困难群众和特殊群体总人数低于100的，按照实际人数开展全覆盖满意度调查）。

4.收集整理相关方反馈

收集整理相关方意见反馈，包括街道购买方对社工站项目作用发挥情况的综合评价，监督方番禺区民政局对社工站项目的自查自纠检查情况、督查整改落实情况的综合评价，以及督导中心对服务质量保障方面情况的综合评价。

（五）评估结果说明

社工站项目评估分值由四方评估分数的总和确定。其中，第三方评估机构评估分值占比55％、督导中心评估分值占比15％、镇人民政府（街道办事处）评估分值占比20％、区民政部门评估分值占比10％。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。评估中若发现有下列情形之一的，评估结果也定为不合格：

- （一）保洁、安保等人员占用社工名额的；

- （二）社工人员配备不足的，其中中期评估累计缺少5人次或以上，

末期评估累计缺少10人次或以上；

- （三）持证社工比例不达标的，其中中期评估累计缺少3人次或以

上，末期评估累计缺少6人次或以上；

- （四）年度服务期内人员费用支出比例低于80%的；

- （五）限期内整改不及时、不到位的；

- （六）专业评估结果为不合格的；

- （七）财务评估结果为不合格的；

（八）违反国家法律法规及有关规定的其他情形，情节严重的。

二、评估总结

（―）社工站基本情况

大石街社工站位于大石街岗东路149号，于2018年10月开始，由广州市天河区启智社会工作服务中心负责运营。大石街社工站主要服务包括：党建引领服务、兜底性民生服务、基础性民生服务、普惠性民生服务四大板块。

大石街社工站评估周期服务经费为216万元，评估周期项目合同期为2025年8月11日至2026年8月10日。本次考核期为2025年8月1日——2026年1月31日，考核6个月。

截至2026年1月31日，社工站配备工作人员17名，其中社工专业人员15名（社会工作师4人，助理社会工作师11人），相关专业1人，其他人员1人。上次评估统计截止时间至本次评估统计开始时间期间（2025年7月31日—2025年8月10日）社工站配备工作人员18名，其中社工专业人员15名（社会工作师4人，助理社会工作师11人），相关专业1人，其他人员2人。此外，社工站配备督导3名，从事社会服务9.5年以上。

（二）各项目服务进度情况

社工站共完成家访2572户，电访3345户，分别完成协议指标量的167.01%、117.37%；咨询个案33人，专业个案接案40人，服务节数262节，分别完成指标量82.50%，62.00%，80.62%。开展小组7个，完成30节，分别完成指标的58.33%、62.50%。完成社区活动26场，服务7467人次，培育老年志愿者队伍1支，分别完成指标的60.46%、405.31%、50.00%。（以上数据由社工站提供）

从以上数据可知，大石街社工站服务指标完成情况良好，在服务进度方面整体把握到位。

（三）项目运营管理

通过与社工站主任、相关行政人员访谈，查阅相关资料等方式了解社工站运营管理情况，汇总成以下几点：

1.值得肯定的地方

（1）人员配置和管理方面，经查看社工档案和核实人员情况，社工站持证社工应到72人次，实到有90人次。从业三年以上社工9人，占社工总数50%。社工站有建立人事管理制度，员工有签订劳动合同。继续教育方面，社工培训要求时数648小时，实际完成时数923小时，达标率 142.44%。

（2）服务规范和服务持续改进方面，社工站有制定服务质量内控机制和内部定期总结反思工作机制，有执行记录。社工站在个人成长计划的基础上，制定并实施了社工三级“传帮带”个人成长体系，每季度有实施资料，对提升社工专业服务能力有帮助。社工站有组织社工进行专业伦理价值规范评核和服务对象合法权益保障的培训和考核。社工站对项目管理上期评估意见，已进行整改。

（3）宣传渠道多样性方面，社工站能利用社区宣传栏、网络公众号、微信等平台和阵地，多形式、多渠道地宣传社工站的各项服务信息。

2.需要关注的地方

（1）人员配备和管理方面，社工站到岗人数和人次均未达要求，协议要求人数18人，最后一个月社工实到人数17人，欠1人；社工到岗应到128人次，实到127.5人次，欠0.5人次；持证社工15人，持证率83.33%，未到评估85%的要求；个别社工考勤情况较混乱；以上情况均建议机构和社工站重视并改进，保障足额配备社工站人员，以利更好地提供服务。

（2）继续教育方面有部分新入职员工未参加新入职员工岗前培训，建议改进。

（3）服务规范和服务对象合法权益保障方面，抽查兜底对象档案，部分服务对象的走访、探访记录表中社工和片长或主管栏只一人签名，没有审核人员，原因是片长也是一线社工，建议让副主任签或片长间互相复核，以符合文书的规范要求。社工站未组织社工进行服务对象合法权益保障培训，建议改进。

（4）服务持续改进方面，社工站有与合作方沟通的资料，但未提供征求合作伙伴对社工站和社工在服务持续改进方面如专业水平、服务质量等意见的意见，建议改进。

（四）服务成效和服务监测情况

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

（1）党建引领业务成效显现。社工站有正式党员3人，入党积极分子2人，依托机构党支部和李森党代表工作室，开展日常党组织生活。积极参与街道党组织活动，打造大石街党群联盟合伙人计划，通过组织联建、资源联享、服务联动，与基层党组织签订共建协议24个，联动资源主体43个，建立社区公益慈善资源枢纽，筹措资源折合价值841648元，开展政策宣传59场次，为困难群众圆梦微心愿21个。

（2）兜底民生服务扎实。本年度以“夯兜底，树品牌”为服务主题，聚焦困难群众和特殊群体服务，全面回应核心需求，服务周期为辖区1026户1178名实现建档全覆盖，完成电访3345次、入户探访2572次；开展专业个案40个、咨询个案33个，专业小组7个，大中型社区活动26个，为16名老人改善居家安全环境，为200余名服务对象解决具体困难，覆盖兜底服务对象 3074人次，服务社区居民28077人次，任务指标完成情况良好。

（3）社区慈善氛围活跃。社工站联动了2个社区社会组织、5个志愿者队伍，培育了1个老年志愿者队伍，新注册71名社区志愿者，持续开展困难群众和特殊群体服务了276场次，服务了2225人次，联动10支活跃队伍常态化参与社区服务发展，累计开展志愿者活动次数420次，志愿者服务总时数4848小时，参与志愿者服务1605人次，志愿者服务居民10035人次；辖区20个村居已成立社区基金，服务周期社区慈善基金筹集共计25万余元，社区慈善基金使用48万余元；自主链接社会物资资源折合人民币10万余元，整体呈现出较为浓郁的社区慈善氛围。

（4）服务评价方面，经问卷调查、电访等方式调查服务对象满意度共105人参与，其中97人满意度达95%以上，综合满意度较高。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下方面需关注：

（1）加大社会物资资源的链接力度。服务周期社工站自主链接社会物资资源折合人民币10万余元，与评估指标的要求有一定差距。同时，要关注链接的社会资源主体。

（2）进一步优化整体服务逻辑框架。“大石街党群联盟合伙人计划”统领各服务板块的逻辑不是非常适切，建议重新梳理；同时，也建议各片区服务能紧密结合片区人群特色，聚焦困难群众和特殊群体的共性需求提供深度服务，进一步完善广州社工“红棉守护”热线后台服务记录。

（3）关注服务模式的提炼和服务品牌的推广。社工站植根大石多年，服务基础扎实，建议进一步总结提炼服务项目成效，提升服务项目的品牌培育意识，进一步扩大服务的社会影响力。

（五）服务质量情况

第一片区：大石社区、山西村、东联村、大兴村、北联村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

（1）片区服务计划逻辑清晰，执行有力，各项指标均达到中期评估要求。片区能够充分运用多样化调研方式，区分兜底、基础及普惠民生三个层次进行需求分析，针对困特群体规模大、构成复杂的情况，采取整合性与差异化相结合的介入策略分别设计各板块服务计划，构建“兜底保障－基础支持－普惠发展”三级联动服务体系。在具体执行中，全面摸清片区内17类困特群体底数及现状，为358户429名困难群众和特殊群体落实“一户一档”“一人一案”建档及分级动态跟进，完成电访1104、探访1095人次，开出专业个案13个、咨询个案9个、小组2个、社区活动9场，重点针对困难群众和特殊群体经济困难、情绪疏导、政策咨询等多维度需求精准响应，强化了该群体的社会支持网络，推动了问题解决与生活质量提升，传递了温暖与支持。

（2）片区服务覆盖面广，受益群体丰富。在专业服务中针对“一老一小”及困境家庭等重点群体，设计“党群同行·全龄友好社区建设项目”，为困境长者开展健康管理、义诊服务、陪伴就医、情感慰藉等主题的安康服务6次；通过财经素养教育小组、伴童暖人心成长主题服务系列活动等形式，促进儿童身心全面发展，为困境家庭提供亲职教育、情绪疏导及学业指导支持，回应心理支持及成长陪伴等方面的多元需求；邀请困儿家庭参与慈善音乐会及能力提升小组、个案服务等活动，为困境家庭赋能，促进社会交往与社会融入。项目以多样化的形式，在服务对象需求回应的精准度与长效性方面有较好的示范引领作用。

（3）片区社工专业角色和作用发挥充分。能够遵循专业服务规范认真落实各项服务指引，充分发挥服务直接提供者和间接的协调者、倡导者等多种角色，直面服务对象现实问题的解决与支持网络的增强，也能够在平台打造和枢纽作用发挥中积极发力，调动社区内外资源，协调各方力量参与帮扶工作，策略运用得当专业性强，获得合作方与服务对象的认可，具有一定的社会美誉度。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面需关注：

（1）建议在服务中进一步加强基础资料的规范性。目前各社区三图绘制差异较大，建档及服务资料完整性有待加强，个案等文书内容记录详实略显冗长，可适当统一、简化。

（2）建议在具体介入中进一步提升专业设计能力。可在服务需求转换与目标设定中做适当聚焦与排序优化，并继续发挥积极作用加强多元联动，提升问题解决能力。

第二片区：富丽社区、丽景社区、富庭社区、银湾社区、星河湾社区

- 值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）服务需求调研工作扎实深入。社工全面运用了资料分析、深度访谈、社区观察及问卷调查等方法，系统梳理了各社工点的基本情况、社区问题与资源，并通过村居委访谈、困境儿童家长问卷及大量服务档案分析，精准把握不同群体的多层次需求，最终形成的89页、8万余字的调研报告，数据详实、案例具体，切实做到了以需求为本，为后续服务规划与有效介入奠定了坚实基础。

（2）片区积极联动多元主体，构建协同有力的志愿服务支持体系。片区依托“五社联动”机制，搭建常态化参与平台，有效整合了大石街暖心志愿服务队、番禺区选调生“阳光天使”志愿服务队、华南理工大学蒲公英义工队等志愿服务队伍，并广泛动员社区志愿者，共同开展入户探访、政策宣传、陪同就医及公益集市等活动，切实为困难群体提供精准帮扶。本服务周期累计组织社区志愿者118人次，服务兜底对象145人次，联动社会组织16个，总服务覆盖近1300人次，系统性地强化了困难群众的社会支持网络，增强了社区关怀的力度与广度

（3）服务对象建档全覆盖，困难群众和特殊群体帮扶精准有效。片区在本服务周期对256户291名兜底服务对象完成建档与服务100%全覆盖，严格落实分类分级管理机制对建档对象进行动态跟进，本服务周期共开展电访1085人次、探访592人次。社工通过个案管理、活动、小组、探访、电访、资源链接等方式协助33名困难对象及家庭解决心理问题、资源匮乏、学业问题、养老问题、政策认知不足等问题，帮扶精准有效。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下方面需关注：

（1）社区三图可视化水平和“挂图作战”功能有待提升。一是部分社区的服务对象分布图的图标太小，服务对象在社区中的分布情况可视化不足，建议适当调整图标大小，同时通过人数等数字来辅助呈现社区服务对象分布情况；二是社区问题缺乏图标，建议采用不同的图标表示不同的社区问题，并呈现社区问题在社区中的分布情况；三是社区资产地图的“资源”属性不足，建议可以充分前期需求调研中已经完成的社区资源汇总表，从中选出有助于解决社区问题和满足服务对象需求的资源，并用不同的图标呈现这些社区资源在社区中的分布情况。

（2）服务规划和服务逻辑不够清晰，服务执行落实需加强。一是年度服务计划的目标描述不符合SMART原则，“服务需求—年度目标—服务指标”的逻辑关联不够清晰。建议设定年度目标时适当增加成效指标，以服务对象知识、态度、行为、状态等方面的改善情况以及社区问题的解决情况作为服务目标，细化年度计划描述，呈现为了实现服务目标需要开展哪些服务，每项服务的服务对象、服务人数、实施时间、实施地点、负责人等信息。二是在项目执行阶段，要注意每项服务的目标跟年度计划目标的关联性，加强服务覆盖精准性，同时采用多元化的方式对个案、小组、社区活动等服务成效进行评估，并定期汇总服务成效资料，用量化的数据说明年度目标的达成情况。

（3）个案服务的专业深度有待提升。从现场查阅的个案的服务文书来看，社工在执行层面能有效协调资源协助案主解决问题（如陪同就医）并及时沟通反馈，体现了良好的服务基础与责任心。然而，介入过程中未能清晰展现理论指导实践的专业脉络，建议片区加强以理论为基础的实务训练与督导支持，推动服务从“事务协调”向“专业干预”系统性进阶，以提升服务的专业深度与可持续成效。

第三片区：大山村、植村村、礼村村、河村村、涌口村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）片区社工工作态度良好，服务指标完成情况良好。片区应建档268户294人，共建档268户294人，完成建档100%覆盖，完成 11个个案、2个小组，探访455人次、电访691人次，各项指标完成情况良好，符合中期进度标准。在个案、小组和社区服务专业规范和流程指引很清晰合理，较好地在服务过程中落实相关指引。

（2）片区社工积极对困难群众和特殊群体的服务案例进行整理和撰写。社工在周期内完成11个个案服务，兜底人群个案涉及资源联动、老养残等核心需求问题，小组涉及生命教育等议题，服务针对困难群众和特殊群体的服务面比较广，社工积极产出《“时光满淌，忆暖人生”长者生命回顾小组服务案例》《“耆英相伴”——构建长者照顾者支持网络》以及《多方联动，守护高龄照护者的最后时光》等3篇案例，案例符合专业个案案例编写格式，社工介入个案的专业性比较好，动用五社联动的资源跟进，显现出社工用心用情进行服务。

（3）片区社工积极针对上期的服务意见进行改善。如进一步提升片区个案、小组和社区服务在专业服务评估和介入过程的能力提升方面：在本周期内跟进兜底人群的服务频次按照服务等级进行，对服务对象进行动态管理，并且积极满足服务对象需求，社工发挥资源链接者角色，链接约13万资源，为困境家庭提供经济及物质帮扶，进一步牢固兜底服务人群服务基础。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）建议片区继续增强困难群众和特殊群体服务的精准化程度。要严格落实服务对象分级管理要求，根据《困难群众和特殊群体分级评估表》里面要求，对服务对象进行动态评价，根据他们实时的情况进行服务动态调整，如在周期内服务对象情况有变化，评级表以及服务计划都需要进行调整，需要将建档服务进一步精细化，特别是困难群众和特殊群体需要进行个案介入的时候，可根据实际需求及时调整服务频次。另外，经过查阅相关档案，发现有部分档案需要完善困难群众和特殊群体家庭基本情况表中的家庭成员基本情况（B版），家庭成员为照顾者需要填写B版表格，建议补充完成。

（2）建议在需求调研过程中，进一步对困难群体和特色群体的分级情况开展评估。同时，依据服务对象的生存环境、心理健康、社会支持等方面的实际状况进行梳理，罗列出兜底人群个性化的难点、重点问题，可以结合服务自身资源，制定符合兜底人群需求的服务，以完善服务对象需求调研工作以及相应服务计划，进一步理顺调研与服务计划的逻辑关系。

（3）建议进一步关注疑难案例的编写问题。疑难案例需要进一步清晰理论支持，现时的理论如何指引服务开展的情况比较薄弱，建议针对案例的介入策略进行专业分析，结合案主的需求进行专业描述，建议提升个案处理以及文书记录的专业性。

第四片区：会江村、诜村村、猛涌村、大维村、官坑村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）片区按进度要求积极完成指标，所有指标都超过50%,服务指标完成情况良好。片区应建档149户164人，共建档149户164人，完成建档100%覆盖，完成 13个个案、1个小组、5场活动，4场政策宣传，探访430 人次、电访465人次。社工工作态度良好，社工关注困难群众和特殊群体，采取双工联动的工作模式来对他们进行介入帮扶。通过这样的方式，社工能够更加积极有效地去满足困难群众和特殊群体在生活中面临的各种需求，无论是物质方面的基本保障需求，还是精神层面的情感关怀需求等，从而切实改善困难群众和特殊群体的生活状况。

（2）片区内与多方合作关系良好，发挥资源联动者角色，积极链接资源介入服务。例如，从社工跟进处理的多个个案看到呈现出多方部门工作联动的机制，共同解决服务对象问题。整个片区的需求调研访谈涉及多个合作方，有政府部门、片区敬老院、学校等合作单位，多方了解服务对象需求，调研报告能指引服务计划的设计；在本周期内片区积极联动市慈善会、区慈善会、番禺区未保、番禺区护苗行动、镇街未保与综治、派出所等7个部门，5个村居委，4支社区志愿者队伍、6个企业单位、3个社区社会组织、3所学校，以及社区志愿者、爱心人士等30个参与主体，开展小组、活动、培训等26场次，调动及整合物资及经费支持104806.802元，资源联动者专业角色发挥良好。

（3）片区致力于进行新的服务探索，积极尝试以新介入方式开展服务，服务符合服务对象的需求。如针对困境儿童开展沙盘小组，参加者美誉度比较高；开展“暖阳友伴”服务计划为片区弱势老人提供服务，联动14名志愿者与7名老人完成结对帮扶，开展定期服务，无论是服务对象、合作方、志愿者的反馈都比较好，服务成效凸显。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）片区的服务计划围绕“五社联动·银龄童行”守护行动，为“一老一小”群体开展暖心支持、健康意识提升、社区参与平台服务。其中针对“一老一小”服务建议增加“小”的群体的需求呈现，突出服务的重要性，梳理“老”方面的服务计划，进一步根据深入调研的情况，逐步完善服务计划设计。

（2）片区服务的个案记录专业化水平有待提升。经查阅记录发现，有一个创伤介入个案自2025年7月起至今的服务记录显示，因危机介入开案至今，需依据个案服务规划流程与指引，建议分阶段审视个案目标完成情况，重新评估个案目标以及介入策略，进一步完善个案专业服务。

（3）建议片区关注疑难案例的编写。经过查阅档案，目前的疑难案例撰写比较粗浅，建议社工进一步清晰社会工作专业理论，并围绕个案的情况进行专业评估，编写介入策略以及社工的专业处理手法，按照专业案例规范，提升个案处理以及文书记录的专业性。

（六）购买方反馈情况

1.值得肯定的地方

经访谈，购买方（大石街道办事处）代表认为，社工站政治站位高，团队专业素质强，兜底服务扎实，工作人员工作态度好，服务用心，积极配合街道各职能部门和各村居开展工作。

2.需要关注的地方

经访谈，购买方（大石街道办事处）代表认为，希望社工站在现有兜底服务体系基础上，进一步深入精细化开展社工服务，积密筑牢民生保障底线。进一步加强实务案例的深度研究和系统梳理，将一线服务的生动实践转化为可复制、可推广的典型经验。

- 市督导中心反馈

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）项目构建了较系统、操作性强的“项目主任－片区主管－一线社工”三级联动人才培养策略。通过明确各层级角色定位与职责，以“传帮带”机制为核心，系统推动团队能力提升，运用《员工个人成长策划表》《督导工作评估表》《培训成效反馈表》等评估工具，监测计划执行与社工成长情况；同时，项目动员内部专业力量成立读书小分队，定期组织开展读书分享会，体现了项目对人才队伍专业成长的持续性投入。

（2）项目重视人员协同，与街道、村居构建常态化联动、规范化运作的合作机制。一是制定《双岗双工联动机制》《一社区一社工作机制》等制度文件，明确工作职责、工作内容、工作流程；二是配套《双工联动沟通合作情况》《协助村居使用社区基金一览表》等可视化工具，实现20个村（居）全覆盖的精准对接与动态管理。本周期内，项目发挥各方优势，高效联动，如协同跟进残障人士居家照顾、低保人群临时救助评议，协助特困对象入院治疗并落实养老保障，常态化开展入户探访、小组及节日关怀活动等，形成了融合互补、运作规范的协同网络。

（3）项目积极推进研究成果产出。本周期成立实务案例研究小组，建立内部案例库，形成实务案例8篇，并积极参与投稿；项目社工积极对外输出经验，参与赣州会昌县“牵手计划”开展主题培训；依托项目实践产出的《生态系统理论视角下叛逆青少年的干预与重建一一基于一例辍学边缘青少年的社会工作实践研究》文章入选《广东省社会工作教育与实务协会2025学术年会论坛》，发挥了良好的专业示范作用。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）项目能力提升体系闭环管理与平台使用规范性有待加强。建议项目围绕“需求分析-目标设定－计划执行－定期检视－成效总结”路径，系统优化全流程。一是强化体系的顶层设计，厘清制度、机制、计划三者逻辑关系，搭建层次分明的体系框架，消除混淆不清的问题；二是夯实计划执行基础，完善需求评估，在原有规范化需求的基础上更精准地识别社工能力短板，配套可量化的目标和具体、可操作的培训、共学、督导、互访交流等计划，明确内部主题共学的带领者，确保计划精准回应需求，可监测、可落地；三是完善成效评估闭环，完整对标目标开展检视，通过更系统的成效分析反馈提升成效，加强总结的客观性与全面性；四是强化过程管理支撑，按要求合理规范使用广州市社工站综合管理平台，及时填报内部督导等服务记录，确保相关工作可追溯、可复盘。

（2）项目服务宣传与实务研究仍需加强。建议进一步加强与外部传播力量的对接主动性，拓展更多元平台，结合宣传与服务需求，探索建立稳定深度的宣传合作模式；同时，持续提升团队的提炼与研究能力，提高案例等成果的专业质量，将服务经验转化为可复制推广的实务模式或工具包，推动项目有效传播、广泛推广。

三、评估反馈

评估反馈主要分为两大环节，一是现场反馈环节，二是对评估报告初稿的意见反馈环节。本次大石街社工站的反馈如下：

1.现场反馈：经过为期一天的评估，评委针对大石街社工站的情况，进行了现场总结反馈，在总结反馈环节，大石街社工站表示对评委们提出的意见和建议无异议。

2.对评估报告初稿的反馈：番禺区民政局、大石街道办事处、大石街社工站对评估报告初稿无异议。

四、评估等级

评估总分为100分，其中，第三方评估机构占比55%、街道办事处（镇人民政府）占比20%、市督导中心占15%、区民政局占比10%。评估结果由四方评估分数的总和确定。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。

经过评估，大石街社工站本次中期评估的等级为“良好”（88.52分）。

以下是详细的评分情况：

| 评估内容 | 标准分 | 评分 | 折算分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业服务板块 | 55 | 46.82 | 46.82 |
| 购买方 | 20 | 19 | 19 |
| 督导中心 | 15 | 13.8 | 13.8 |
| 监督方 | 10 | 8.9 | 8.9 |
| 总分 |  |  | 88.52 |

五、结语

大石街社工服务站在番禺区民政局、大石街道党工委、大石街道办事处的大力支持下，在广州市天河区启智社会工作服务中心的努力下，已运营第8年。社工站政治站位高，团队专业素质强，兜底服务扎实，工作人员工作态度好，服务用心，积极配合街道各职能部门和各村居开展工作。社工站能利用社区宣传栏、网络公众号、微信等平台和阵地，多形式、多渠道地宣传社工站的各项服务信息。

建议社工站建议在需求调研过程中，进一步对困难群体和特色群体的分级情况开展评估，进一步清晰社会工作专业理论，并围绕个案的情况进行专业评估，编写介入策略以及社工的专业处理手法，按照专业案例规范，提升个案处理以及文书记录的专业性。进一步加强与外部传播力量的对接主动性，拓展更多元平台，结合宣传与服务需求，探索建立稳定深度的宣传合作模式。进一步总结提炼服务项目成效，提升服务项目的品牌培育意识，进一步扩大服务的社会影响力。

附件：1.大石街社工服务站指标完成情况统计表

2.大石街社工服务站工作人员情况统计表

广州市番禺区社会组织联合会

2026年2月6日

附件1

附件2