新造镇社工服务站中期评估报告

（协议期：2025年9月1日—2026年8月31日）

评估委托方：广州市番禺区民政局

项目购买方：广州市番禺区新造镇人民政府

项目承办方：广州市洋城社会工作服务中心

项目评估方：广州市番禺区社会组织联合会

评估日期：2026年3月10日

新造镇社工服务站中期评估报告

（协议期：2025年9月1日—2026年8月31日）

新造镇社工服务站（简称新造镇社工站）中期报告，是专业评估人员通过对新造镇社工站项目阶段性服务的全面调查、综合分析和科学判断，确定目标是否可行，总结服务开展情况，以及服务成效体现的总结文书。经过5位专家及2名工作人员对社工站展开为期一天的实地考察、访谈、查阅资料等形式的评估，形成此报告。新造镇社工站可以将此报告作为参考，进行服务完善和提升，从多方面夯实服务基础，拓展服务面，提升服务的专业化水平。本报告尽量呈现社工站的实际情况，因评估时间较短的关系，社工站部分服务成效不完全体现在报告中。

一、中期评估背景

2026年3月10日，番禺区社会组织联合会5位评委及2名工作人员对新造镇社工站展开了中期评估工作。评估为期1天，主要通过听取社工站介绍、实地考察、查阅资料、面谈（访谈）、填写问卷、电访困难群众询问等形式，对新造镇社工站的项目管理、服务开展情况以及项目成效等方面进行评估。评估团队主要完成了以下几方面的工作：

1.听取介绍。由社工站负责人介绍社工站的运营及服务情况、各项指标完成情况。

2.实地观察。主要针对社工站硬件建设情况方面进行观察，以评估其设施开展专业服务的适宜性。

3.查阅资料。查阅社工站运营、人事管理制度及专业服务记录等方面的资料。

4.分组评估访谈。评委与社工进行访谈，了解社工服务推进情况，了解社工对服务的理解，以及开展服务的总结反思。

5.总结反馈。由评委团队对评估进行总结，与社工站社工进行反馈，听取街道购买方对社工站工作开展的意见和建议，了解社工站同事对本次活动的反馈。

（一）评估依据

- 政策依据：《社会工作服务项目绩效评估指南》《广州市社工服务站管理办法》《广州市社工站购买服务项目评估办法》《广州市社工站岗位职责》《广州市社会工作服务条例》《广州市社工站购买服务项目服务清单（民政领域社会工作）》《广州市社工站购买服务项目服务标准》等。

- 评估标准依据：《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》。

（二）评估原则

- 真实诚信原则：评估要求项目运营方必须以实事求是的态度对待评估，本着诚实守信的原则，提供和展示能够真实、客观反映其项目运营状况的依据和有效资料，以供评估小组考察。

- 客观公正原则：评估要求所有评委恪守“客观公正的第三方”评估者角色，依据事实和真实情况给出客观、中肯评价意见或结论。

- 证据为本原则：评估要求项目运营方应提供有事实依据的证明资料或记录，来展示其项目运营的真实状况和成效；同时，评估要求所有评委以真实有效的工作痕迹记录为依据，做出客观公正的专业评估分析和判断。

- 以评促进原则：评估要求评委要本着促进项目运营质量和成效的目标原则实施评估活动，给出评估指导意见，评估意见应具体、清晰、可行，能够切实指导项目运营团队持续改善服务成效和质量。

- 回避监督原则：评估要求评委在评估前与被评估方有单独接触、有利益关系或冲突的，均应回避；被评估方有权监督评估团队的评估工作，并有权提出合理异议或回避要求，以免评估失去公正性和可信度。

- 保密尊重原则：评估要求评委应尊重和保护其工作中所接触、发现或遇到的涉及服务对象隐私权等所有受法律保护的事项，并依法负有保密职责；评估要求评委在评估过程中应尊重被评估方的所有原创性专业技术、方法等成果，并依法负有保密职责。

（三）评估阶段

- 制定评估计划

番禺区民政局会同番禺区社会组织联合会根据最新管理办法要求及新造镇社工站项目合同期限确定评估时间，制定好评估计划和评估通知。

- 自我评审阶段

新造镇社工站结合《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》和签订的服务协议，逐项对照，准备材料，结合实际进行自我评估，并完成自评报告的报送工作。

- 实地评估阶段

评估小组根据评估计划组织实施，对新造镇社工站提供的材料进行审阅，实地考察，进行现场评估并打分。评估小组根据公平、公正的原则，严格按照评估要求，对新造镇社工站进行评估工作。

- 反馈初评意见

综合评委专家、监督方、购买方、市督导中心意见和建议，在评估工作结束后5个工作日内，向番禺区民政局、新造镇政府及新造镇社工站反馈初评意见，对评估结果、存在问题及改进建议等进行沟通确认。

- 出具中期评估报告

在评估工作结束后10个工作日内，向番禺区民政局、新造镇政府及新造镇社工站各出具一份评估报告，提出项目存在的问题及改进建议。

- 公示评估报告及受理评估投诉

区民政局在收到评估报告后汇总社会救助等有关业务科室意见，于5个工作日内确认评估报告，确认后对新造镇社工站项目的评估报告进行公示，公示期不少于7个工作日。公示期间，如收到对评估报告的质疑或投诉，区民政局及时对评估结果进行复核，并确定最终评估结果，同时将有关处理情况报市民政部门。

（四）评估内容

1.项目管理情况评估

主要从社工站人员管理、专业规范性管理、项目宣传等方面进行评估。

2.项目服务评估

根据《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》，结合社工站与镇政府签订的双方协议规定开展的服务内容开展评估工作，主要从需求评估、服务设计、服务执行、服务成效等方面进行评估。

3.服务对象评价

服务对象满意度主要由评估机构统筹实施，通过电访、走访、调查问卷等方式进行，随机抽取不少于100名服务对象开展满意度调查（困难群众和特殊群体总人数低于100的，按照实际人数开展全覆盖满意度调查）。

4.收集整理相关方反馈

收集整理相关方意见反馈，包括镇政府购买方对社工站项目作用发挥情况的综合评价，监督方番禺区民政局对社工站项目的自查自纠检查情况、督查整改落实情况的综合评价，以及督导中心对服务质量保障方面情况的综合评价。

（五）评估结果说明

社工站项目评估分值由四方评估分数的总和确定。其中，第三方评估机构评估分值占比55％、督导中心评估分值占比15％、镇人民政府（街道办事处）评估分值占比20％、区民政部门评估分值占比10％。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。评估中若发现有下列情形之一的，评估结果也确定为不合格：

（一）保洁、安保等人员占用社工名额的；

（二）社工人员配备不足的，其中中期评估累计缺少5人次或以上，末期评估累计缺少10人次或以上；

（三）持证社工比例不达标的，其中中期评估累计缺少3人次或以上，末期评估累计缺少6人次或以上；

（四）年度服务期内人员费用支出比例低于80%的；

（五）限期内整改不及时、不到位的；

（六）专业评估结果为不合格的；

（七）财务评估结果为不合格的；

（八）违反国家法律法规及有关规定的其他情形，情节严重的。

二、评估总结

（―）社工站基本情况

新造镇社工站位于番禺区谷围新村谷围路2号楼2楼。新造镇社工服务站挂牌成立于2012年6月，从2019年11月起至今，一直由广州市洋城社会工作服务中心承接运营。新造镇社工站主要服务包括：党建引领服务、兜底性民生服务、基础性民生服务、普惠性民生服务四大板块。

截至2026年2月28日，社工站配备工作人员10名，其中社工专业人员10名（社会工作师8人，助理社会工作师2人）。上次评估统计截止时间至本次评估统计开始时间期间（2025年7月31日—2025年9月1日）社工站配备工作人员10名，其中社工专业人员10名（社会工作师7人，助理社会工作师3人）。此外，社工站配备督导3名，从事社会服务12.5年以上。

新造镇社工站评估周期服务经费为120万元，评估周期项目合同期为2025年9月1日至2026年8月31日。本次考核期为2025年9月1日——2026年2月28日，考核6个月。

（二）各项目服务进度情况

社工站共完成家访896人次，电访729人次，完成协议指标量的162.91%、49.06%；专业个案接案9个，服务64节，完成协议指标量的64.29%、91.43%；完成小组4个，服务20节，完成协议指标量的66.67%、66.67%；完成社区活动16次，服务5080人次，完成协议指标量的69.57%、249.36%；培育志愿者30名，老年志愿者队伍2支、联动社区社会组织9支，分别完成指标的60.00%、100.00%、225.00%。（以上数据由社工站提供，各项目指标完成情况见附件1）

从以上数据可知，新造镇社工站服务指标完成情况良好，在服务进度方面整体把握到位。

（三）项目运营管理

通过与社工站主任、相关行政人员访谈，查阅相关资料，以及电访利益相关方等方式了解社工站运营管理情况，汇总成以下几点：

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

（1）人员配备充足。截至2026年2月28日，社工站项目共配备社工10人。社工应到60人次，实到60人次。持证社工10人，持证社工占比100%，持证社工应到30人次，实到60人次。从业三年以上社工10人，占协议社工总人数的100%。持续在岗10人，稳岗率100%。非产假人员的培训总时数达标。社工站项目负责人2018年取得中级社会工作职业水平证书，从事社会服务超过6年，资质和资历符合要求。

（2）建立了社工站的基本服务管理制度。包括服务内控制度、服务持续改进机制、专业伦理价值规范和服务对象权益保障实践管理制度等。针对专业伦理价值规范和服务对象权益保障制度有培训共学、有知识测验，在日常工作和服务中也有一定的落实。针对上期评估的整改态度积极，能及时召开中心层面的工作会议进行反思总结、制定整改方案，在明确服务对象意见收集签署上、专业伦理价值规范的培训上均有改善。

（3）宣传渠道多样。线上能定期更新微信公众号，发布服务信息，线下印发服务简报在十村一居宣传阵地公示，有助于居民能及时了解相关服务资讯。社工站的服务多次被番禺融媒、番禺日报等官方主流媒体报道，拓宽了宣传覆盖面。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下方面需关注：

（1）人员管理不够规范。部分人员合同协定工资水平低于本市最低工资水平，需按相关规定协定工资标准，规范用工协议。部分人员的产假申请及审批单未进行归档，需完善人员档案资料，呈现项目期内人员的在岗动向。月度员工考勤表欠缺审批签署，需按要求落实相关审批程序。

（2）服务管理有待加强。一是服务持续改进机制的内容不够清晰，在执行方面仍有不足，例如未能按社工站常规服务持续改进机制的要求开展“分层级反思与改进会议”，建议结合要求和实际情况，完善服务持续改进涉及的内容措施，并按制度加强落实。二是针对上次评估建议的整改质量有待提升，例如意见箱开箱记录仍不够清晰、专业伦理价值规范实践管理制度的内容仍需优化，整改记录中关于“项目管理”板块的内容有部分信息有误。三是专业伦理价值规范实践制度需结合标准要求及时优化，并落实不定期对社工在专业伦理价值规范遵守和实践表现进行评价。

（四）服务成效和服务监测情况

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

（1）社工党支部优化了架构，由“单建”转为“联建”，联动辖内企业，壮大了党员组织规模。目前共有党员6名，全年新增转入2人、发展预备党员1人。党支部能做到严格落实“三会一课”及“第一议题”制度，开展学习研讨、红色参观等活动8次，协助镇开展党建宣传，线上推送学习文章6篇，线下宣传3次；参与镇级重大活动及会议15次，针对困难群众和特殊群体个性需求，推行“微心愿”认领机制，党员带头或合力筹款，精准解决困难群众和特殊群体诉求17人次。动员四个村居的党员共同认领“微心愿”12个。与19个党团组织、事业单位、社会组织等签订共建协议，成立“党群共建公益伙伴联盟”。

（2）构建以“资源共享·文化共建”为服务主线，构建涵盖兜底保障、基础支持与普惠服务的三级民生服务体系，有针对性地服务群众。社工站依托社工综合管理系统，对辖区517名困难群众和特殊群体进行多维度动态评估，建立“一户一档、一人一案”服务档案，深化“分级管理+常态跟进”联动模式。全年累计统筹探访、电访服务896人次，形成“政府主导、社会协同、专业支撑”的系统化兜底保障网络，实现专业服务100%全覆盖。

（3）在五社联动方面，社工站开展多元志愿力量的“孵化－联动－赋能”机制，提升慈善商企与社会组织的资源聚合效应，社工站发挥资源枢纽作用，梳理需求清单，定向链接新造镇慈善会、新造商会、广州医科大学志愿服务队伍等组织，形成优势互补。累计开展服务9场次，撬动物资支持折合7.9万余元，服务388人次；培育了2支老年志愿者队伍，联动了3个社区社会组织和5支志愿者队伍，持续开展困难群众和特殊群体服务30次，服务了640人次，促进了社区社会组织参与治理的积极性。社工站又通过“基金+”资源循环与精准回应机制，依托“十村一居社区基金”和“洋城慈善基金”双平台，探索“基金+”融合路径，构建可持续的资源循环体系。

（4）服务评价方面，通过问卷调查、电访等方式对138名服务对象开展满意度调研，其中130人满意度达95%以上；广州社工“红棉热线”后台服务记录翔实。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下方面需关注：

（1）在服务调研、服务设计和服务执行中，欠缺前期服务的总结和反思的考量。建议社工站要结合前期服务的总结和反思，进一步精准聚焦群众的服务需求，持续优化服务整体设计。

（2）尽管把分散的社区基金、志愿者队伍、社会组织及慈善物资纳入统一管理，但五社联动服务成效的呈现也有待加强，建议根据辖区的困难群众和特殊群体分布以及服务需求，形成慈善资源管理与使用指引，以提升资源使用的合理性和有效性。

（3）要注意服务指标的专业内涵要求，比如，在党建服务中，动员党员认领微心愿，个性化回应困难群众和特殊群体的服务需求，但从阅读材料来看，党员在服务过程中没有更有效地达到宣传党对群众的关怀政策、凸显党员在群众中亮身份、当先锋的成效，还需要对群众进行党的知识以及党员身份的宣传。

（五）服务质量情况

第一片区：崇德村、南约村、北约村、东西庄村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

（1）第一片区社工完成困难群众和特殊群体建档工作，应建已建159户175人，建档率100%，从“身、心”两个维度入手，通过联动政府、村居、颐康中心、高校志愿者等资源为困境长者提供健康维护、情感陪伴服务，有效提升了困境长者的健康管理意识，排解了困境长者的不良情绪。

（2）设置完善的服务跟踪回访机制，并定期对服务回访数据进行总结分析，促进服务持续改进。

（3）能够动态调整服务对象分布图、社区资源地图、社区问题地图，发挥三图在“摸清问题”方面的作用。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面需关注：

（1）在兜底民生服务方面，建议结合困难群众和特殊群体的类别、所占比例等因素合理设计服务，避免服务仅聚焦少部分群体，忽视其他群体的需求，影响资源、服务等在群体内的分配。

（2）建议根据《广州市社工站购买服务项目服务清单（民政领域社会工作）》的文件精神，进一步理解基础性民生服务和普惠性民生服务的服务内容，提高服务设计的精准性。

（3）发展性改善建议，如，关注案主问题与需求之间的对应性问题，理论选择及应用问题，疑难案例解决的呈现方式问题等。

第二片区：新造社区、郭塱村、练溪村、农场村

- 值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）第二片区社工团队完成困难群众和特殊群体百分百建档工作（应建已建171户194人），能够按照社工站相关服务规范与指引完成各项规定的服务指标：累计探访电访648人次，困难群众和特殊群体的服务100%全覆盖；共完成辅导个案2个、咨询个案2个，指标完成量为50％。完成小组2个，指标完成量为100％。各类社区活动6个（大型活动完成量100%、中小型活动完成量66.67%），开展兜底民生政策宣传共计3场次。根据相关机制较好地做好跟踪回访等工作。家庭服务档案信息和个案、小组、社区等各类文书完整，信息详细。

（2）能够根据上期评估反馈意见提升建档质量、完善需求调查和年度服务计划逻辑性。片区综合采用资料分析法、问卷调查、访谈法和社区走访等调研方法，从健康管理、情感陪伴与社会融入、照顾者支持、个性化帮扶、公益慈善和文化生活等维度分析各类群体轻重缓急需求情况，为年度服务计划的制定奠定了扎实的需求基础。年度计划与需求分析报告能够较好地对应，具有一定逻辑性、可行性。

（3）能够充分发掘和运用片区丰富的慈善与志愿服务资源（新造镇慈善会、新造商会、爱心企业、大中小学志愿组织等），形成并深化“社工+慈善+志愿服务”的服务模式，多方协力织密“日常关怀、精准帮扶、应急援助”的兜底保障服务网，在健康护航、失能家庭支持、困难服务对象关爱、微心愿支持等方面产生良好服务效果，增强困难群众和特殊群体的整体社会支持。共计联动志愿者107人次，服务困难群众和特殊群体99人次，为慈善基金筹集善款3304元，为困难群众和特殊群体累计链接财力、物力资源共计49807.61元，片区的专业服务具有一定的专业性，取得了不错的成效，如协助丧偶二级肢体残疾服务对象实现从“待业在家”到“灵活就业增收”的转变；协助听障妇女重建支持网络。注重服务成效的总结与宣传，获得媒体报道11次，其中，省级3次，区级2次，镇级6次。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下方面需关注：

（1）年度计划子计划主题过多（从友爱关怀、健康护航、失能家庭支持、困难服务对象关爱、微心愿支持、党群同心公益行动、志愿者培育发展、社区公益慈善募集、关爱“一老一小”等方面进行设计），焦点容易分散，层次不够分明。建议厘清上述各计划之间的内在联系（包含与被包含层次关系），并进行适当的优化整合，形成大计划与子计划的更清晰地展现逻辑搭配。

（2）探访服务的质量还有待加强，探访过程中要更加注重针对性和专业性元素。目前服务对象家庭信息汇总表服务需求一栏大多数显示“暂无突出需求”或“暂无服务需求”，而探访记录的内容虽然具体但专业内涵比较简单、浅层，主要为健康状况关心、日常生活的嘘寒问暖和温馨提醒类的谈话，服务方向仅为问候性或支持性的服务，更深层次的心理层面、关系层面的需求还未见触碰或涉及，所有在册服务对象如何真正体现“一人一案”跟进目标与策略，需要进一步探索。另外，需要注意规范使用社会工作介入理论模式，如肢体残疾人案例中个案计划写着“灵活性就业”是其中一个介入理论/模式，需要修改完善。

（3）发展性建议：第二片区共4个社区中有3个村都是大学城拆迁安置小区，但从目前片区的调研、需求、服务计划和服务过程中都没有体现这一历史背景和文化特色。虽然拆迁安置距今已有20年时间，但村庄历史变迁和这些居民的集体记忆在客观上和主观上还在，社会融入（社会网络、社会资本重建、文化适应等）一般需要比较长的时间周期。建议对3条村的拆迁和社区重建历史背景及其自身原有的文化（农耕、宗祠、龙舟等）需要更为敏感，在需求了解、服务计划和服务过程中可考虑增加这方面的元素，更深入地理解这些居民的现状是如何形成的，也更深入地服务这些人群。

第三片区：秀发村、思贤村、曾边村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）社工关注兜底人群服务，制定困难群众和特殊群体跟进机制，为17类困难群众和特殊群体提供多种服务。各个社工点已经实现100%全覆盖建档。第三片区应建档总人数为138户148人，实际建档总人数为138户148人，完成152次探访，225次电访，实现分级跟进全覆盖。社工对出现特殊情况的服务对象，能积极发挥作用，服务跟进到位。跟进3个个案，编写《困难群体疑难问题解决情况》。

（2）社工服务团队工作认真负责，深入社区落实对困难群众和特殊群体的服务，具有较好的专业服务精神，片区针对上周期服务的整改比较认真，积极进行服务改善。第一，针对上周期提出加强服务流程以及回访机制落地问题，社工积极改善，实现三大专业手法服务流程全面修订，完善回访机制，个案、小组都能有相关回访记录。第二，针对服务建档方面探访、电访记录过于简单的问题，社工在本周期内积极增加探访次数，并针对服务对象的情况更新探访内容，强化了服务对象的个体需求，增加多方面的调研方式，加强服务需求、年度计划以及服务落实的关联性。

（3）第三片区针对兜底人群服务，打造“文化+公益+民生”深度融合服务，聚焦残疾人就业议题，通过义卖实现残疾人增收以及形成“爱心产出－义卖传播－反哺帮扶”的良性循环，项目周期内联动政府部门、企业等主体，链接物资、资金折合价值34983.8元，得到合作方以及服务对象的好评，收获感谢信4封。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）建议对困难群众和特殊群体的服务仍需进一步夯实。第一，社区三图中的社区资源地图需要进一步清晰资源方的资料以及可使用情况；第二，在探访以及电访记录中，社工很详细介绍了探访的内容，但服务深度需要进一步加强，如增加服务对象的反馈以及未来的服务反思等内容。

（2）建议第三片区的需求调研与服务计划的逻辑关系需要进一步优化。片区现时的需求调研使用了问卷以及持份者访谈的方式，但在持份者访谈中并没有突出社区对于“文化+公益+民生”深度融合服务的方向以及服务建议，需要在下半年进行补充。

（3）建议留意民生政策宣传的覆盖面问题。上半年的民生宣传数量虽然达到进度，但缺失了其中一条村的宣传，建议继续加强民生政策宣传，在覆盖面上需要全面覆盖所有村落。

（4）建议增加服务的专业性，注意文书编写的细致度。第一，社区活动的活动反馈表有部分只有签名，没有任何意见的反馈，很难统计出服务对象的反馈意见，活动后需要完整反馈服务对象意见；第二，建议片区服务的疑难案例需要向专业案例方向编写。经过查阅记录，现时的疑难案例的编写以简短问题完成程度的方式进行编写，需要按专业个案案例呈现。

（六）购买方反馈情况

1.值得肯定的地方

购买方（新造镇人民政府）认为，2025-2026年度，社工站在人手较为紧张的情况下，相关工作仍能保持正常有序运转，整体履职成效良好。基础保障扎实有力，始终坚持底线思维，兜底工作落实到位，切实解决群众急难愁盼问题，群众认可度较高。重点工作成效显著，高度重视困难群众和特殊群体身心健康关怀，积极开展困难群众和特殊群体志愿服务，相关工作推进扎实、成效较好；困境儿童帮扶、“两热”防控，无偿献血等重点任务落实有力，兜底保障作用持续彰显。应急与发展统筹推进，在防台风、人员协助转移、防汛等应急处置工作中反应迅速、措施到位；同时稳步推进文化品牌搭建、就业帮扶等长远发展工作，各项事务务实有序、衔接顺畅。

- 需要关注的地方

- 受站点楼下装修影响，社工站点路边指引不够清晰，建议加强站点服务指引标识。

- 市督导中心反馈

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目在以下几方面值得肯定：

（1）项目内部共学常态化开展。项目积极发挥资深社工引领作用，围绕疑难个案研讨、平台使用实操、民生政策等主题，每月常态化推进内部共学，累计开展6期专题学习，营造了持续学习、共同成长的良好氛围。

（2）项目人员协同紧密联动。项目克服人手不足的挑战，积极联动直聘社工、社区。一是联动挖掘本土人文历史资源，动员社区力量参与慈善帮扶；二是联合村（居）党组织开展“一人一棉被”公益行动、动员党员认领“微心愿”等，累计链接并发放温暖包、健康包及轮椅、洗衣机等急需物资百余份，切实将帮扶资源精准送达困难群众手中，有效提升了服务的协同性与落地实效。

（3）项目扎实做好信息公开与安全管理工作。在信息公开方面，项目对照民政领域社会工作相关文件及指引要求，及时动态更新《服务清单》等关键信息，确保信息公开透明，保障服务对象知情权；在安全管理方面，健全相关制度及应急预案完善，明确安全管理责任到人，日常工作中严格落实安全隐患排查及消防、三防应急培训演练，有效防范各类安全风险，保障项目安全有序运营。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

- 能力提升与人员协同机制可进一步精细化。考虑项目团队规模，可在现有共学基础上进一步聚焦重点需求，建立精简可行、可衡量的能力提升目标，配套更有效的监测方式，精准检视学习成效。同时，继续完善内部督导的培养，并落实评价反馈机制，形成“培养－评估－反馈”闭环，有效支撑一线社工成长。此外，针对人手紧张的情况，可探索灵活的分工协作机制，明确社工与事务岗社工的联动频次与协同规范，以更清晰地指引一线社工与服务岗、事务岗社工的联动工作，确保在有限人力下保持服务响应的及时性与精准度。

- 社工站综合管理平台使用欠熟练，资料填写及时性需提高。建议继续深化对广州市社工站综合管理平台的实践应用，建议社工站完善平台长效管理机制，全面落实常态化使用平台的要求，持续加强对全体社工的平台操作培训与服务记录跟踪监测。

- 服务宣传推广及研究成果产出不足。建议系统强化研究成果产出与宣传报道的深度，在成果产出方面，本项目周期内未见有案例及其他工具指引产出，可结合团队人员实际，选择1—2个典型服务案例进行重点打磨，集中力量形成有深度的实务文章或操作指引。在宣传方面，可依托现有公众号、视频号等自媒体平台，持续输出服务故事；同时主动对接行业媒体，推动宣传内容从活动报道向服务模式与成效总结转型，逐步提升项目专业显示度。

三、评估反馈

评估反馈主要分为两大环节，一是现场反馈环节，二是对评估报告初稿的意见反馈环节。本次新造镇社工站的反馈如下：

1.现场反馈：经过为期一天的评估，评委针对新造镇社工站的情况，进行了现场总结反馈，在总结反馈环节，新造镇社工站表示对评委们提出的意见和建议无异议。

2.对评估报告初稿的反馈：番禺区民政局、新造镇人民政府、新造镇社工站对评估报告初稿无异议。

四、评估等级

评估总分为100分，其中，第三方评估机构占比55%、街道办事处（镇人民政府）占比20%、市督导中心占15%、区民政局占比10%。评估结果由四方评估分数的总和确定。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。

经过评估，新造镇社工站本次中期评估的等级为“良好”（87.34分）。

以下是详细的评分情况：

| 评估内容 | 标准分 | 评分 | 折算分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业服务板块 | 55 | 46.29 | 46.29 |
| 购买方 | 20 | 20 | 20 |
| 督导中心 | 15 | 12.05 | 12.05 |
| 监督方 | 10 | 9 | 9 |
| 总分 |  |  | 87.34 |

五、结语

新造镇社工服务站在番禺区民政局、新造镇党委、新造镇人民政府的大力支持下，在广州市洋城社会工作服务中心的努力下，社工站人员配备充足，服务团队工作认真负责，重视困难群众和特殊群体服务，建立了社工站的基本服务管理制度，宣传渠道多样，服务满意度高。

建议社工站根据《广州市社工站购买服务项目服务清单（民政领域社会工作）》的文件精神，完善服务持续改进涉及的内容和措施，并按制度加强落实，进一步优化需求调研与服务计划的逻辑关系，留意民生政策宣传的覆盖面问题，在探访过程中要更加注重针对性和专业性元素，进一步理解基础性民生服务和普惠性民生服务的服务内容，提高服务设计的精准性；结合困难群众和特殊群体的类别、所占比例等因素合理设计服务，避免服务仅聚焦少部分群体，忽视其他群体的需求，影响资源、服务等在群体内的分配；继续深化对广州市社工站综合管理平台的实践应用，完善平台长效管理机制，全面落实常态化使用平台的要求，持续加强对全体社工的平台操作培训与服务记录跟踪监测；系统强化研究成果产出与宣传报道的深度，推动宣传内容从活动报道向服务模式与成效总结转型，逐步提升项目专业显示度。

附件：1.新造镇社工服务站指标完成情况统计表

2.新造镇社工服务站工作人员情况统计表

广州市番禺区社会组织联合会

2026年3月10日

附件1

附件2